Приложение 2

к постановлению администрации

города-курорта Кисловодска

от _______________

№_______________

План

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории города-курорта Кисловодска

| № п/п | Этап апробации |  | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) |  | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | До 1 сентября 2023 года | Размеще ние информа ции и докумен тов на Едином портале бюджетной системы организовано | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг - реализация дополнительных общеразвивающих программ в электронной форме | До 1 сентября 2023 года | Заключе ние соглаше ния с исполнителями услуг в электрон ной форме обеспечено | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение |  | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | До 1 сентября 2023 года | акт утвержден | Администрация города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.2. Внесение изменений в бюджет города-курорта Кисловодска / сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | До 1 сентября 2023 года | Приняты изменения в бюджет города-курорта Кисловод ска / сводную бюджет ную роспись | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До1 сентября 2023 года | акт утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска о формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | акт утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 сентября 2023 года | акт утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 сентября 2023 года | акт утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | акт утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.8. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | До 1 сентября 2023 года | приказ утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 3. | Коммуникационная поддержка |  | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 сентября 2023 года | Материалы подготовлены | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий Администрации города-курорта Кисловодска по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 1 сентября 2023 года | План мероприятий утвержден | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг |  | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 сентября 2023 года, далее еже год но до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 5. 5555 5 | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) |  | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 1 сентября 2023 года | Реестр сформиро ван | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного управлением образования администрации города-курорта Кисловодска на 2023 год | До 1 сентября 2023 года | Соглаше ния заключены | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентяб ря 2023 года | Сертификаты сформированы | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 6. |  | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1.Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Конференция проведена | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 6.2.Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальныхуслуг утверждены | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
| 7. |  | Оценка результатов Апробации | 7.1.Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Информация подготовлена | Администра ция города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |
|  |  |  | 7.2.Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Администрация города-курорта Кисловодска, управление образования администрации города-курорта Кисловодска |