 Приложение 2
 к постановлению администрации 
 города-курорта Кисловодска
  от _______________
  №_______________ 


ПЛАН 
апробации механизмов организации оказания
муниципальных услуг в социальной сфере на территории города-курорта Кисловодска

		№ п/п
	Этап апробации
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Результат
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона 
от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ)
	1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы)

	До 1 сентября 2023 года
	Размеще
ние информа
ции и докумен
тов на Едином портале бюджетной системы организовано
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска



	
	
	1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг - реализация дополнительных общеразвивающих программ в электронной форме
	До 1 сентября 2023 года
	Заключе
ние соглаше
ния с исполнителями услуг в электрон
ной форме обеспечено
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	2.
	Нормативное правовое обеспечение
	2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении
	До 1 сентября 2023 года
	акт утвержден
	Администрация
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	2.2. Внесение изменений в бюджет города-курорта Кисловодска / сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа
	До 1 сентября 2023 года
	Приняты изменения в бюджет города-курорта Кисловод
ска / сводную бюджет
ную роспись
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	2.3. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом
	До1 сентября 2023 года
	акт утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	2.4. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска о формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей
	До 1 сентября
2023 года
	акт утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	2.5. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 1 сентября 2023 года
	акт утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска


	
	
	2.6. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом
	До 1 сентября 2023 года
	акт утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска


	
	
	2.7 Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом
	IV квартал 2024 года
	акт утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска


	
	
	2.8. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере
	До 1 сентября 2023 года
	приказ утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	2.9. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города-курорта Кисловодска об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных
услуг в социальной сфере
	IV квартал 2024 года
	Проекты актов разработаны/акты утверждены
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	3. 
	Коммуникационная поддержка
	3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг
	Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости)
	Совещание проведено
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 
(далее – апробация)
	До 1 сентября 2023 года
	Материалы подготовлены
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации 
	По мере необходимости
	Консультации проведены
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	3.4. Подготовка плана мероприятий Администрации города-курорта Кисловодска по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ
	До 1 сентября 2023 года
	План мероприятий утвержден
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	4.












	Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг
	4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
	До 1 сентября 2023 года, далее еже
год
но до 1 января
	Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
5.
5555
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	Отбор 
исполнителей 
услуг (в случае 
выбора способа 
отбора 
исполнителей 
услуг)

	5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия)
	До 1 сентября 2023 года
	Реестр сформиро
ван
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного управлением образования администрации города-курорта Кисловодска на 2023 год 
	До 1 сентября 2023 года
	Соглаше
ния заключены
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска


	
	
	5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей
	До 1 
сентяб
ря 2023 года
	Сертификаты сформированы
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
	С 1 сентября 2023 года
	Отбор проведен
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	6.
	Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг 
	6.1.Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг
	
	Конференция проведена
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	6.2.Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг
	
	Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальныхуслуг утверждены
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска


	7.

















	Оценка результатов
Апробации

















	7.1.Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
	2025 год
	Информация подготовлена
	Администра
ция
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска

	
	
	7.2.Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации 
	2025 год
	Участие обеспечено
	     Администрация
города-курорта Кисловодска,
управление образования администрации города-курорта Кисловодска
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