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[bookmark: _GoBack]Мониторинг хода реализации муниципальных программ 
города-курорта Кисловодска за 1-е полугодие 2023 года

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 24.06.2021 № 105-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы) с изменениями, внесенными распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 20.06.2023 №93-р.
На территории городского округа города-курорта Кисловодска 
в 1-м полугодии 2023 года реализовывалось 12 муниципальных программ:
– муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2019 – 2024 годы);
– муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 – 2024 годы);
– муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 – 2025 годы);
– муниципальная программа «Экология Кисловодска» (срок реализации 2022 – 2027 годы).
На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 12 отчетов за 1-е полугодие 2023 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 8 отчетов.
В сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», ответственным исполнителем, которых является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, и данным о муниципальных контрактах (данные сайта http://zakupki.gov.ru/).
Уточненной бюджетной росписью на 2023 год на реализацию 
12 муниципальных программ города предусмотрено 5 764 939,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 97 135,55 тыс. руб. или 1,68 % к уточненной бюджетной росписи;
- краевого бюджета – 4 162 331,76 тыс. руб. или 72,20 % к уточненной бюджетной росписи;
- местного бюджета – 1 421 383,67 тыс. руб. или 24,66 % к уточненной бюджетной росписи.
За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2023 год запланировано в сумме 84 088,42 тыс. руб. или 1,46% к уточненной бюджетной росписи.
За 1-е полугодие 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 2 313 618,19 тыс. руб. или 40,13 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 75 378,54 тыс. руб. или 77,60 % к уточненной бюджетной росписи по федеральному бюджету;
- краевого бюджета – 1 661 909,82 тыс. руб. или 39,93% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;
- местного бюджета – 540 070,91 тыс. руб. или 38,0 % к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.
Расходы за счет внебюджетных источников составили 36 258,92 тыс. руб. или 43,12% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.
В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» на 2022-2027 годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители:
- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;
- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Цели программы:
- повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;
- создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;
           - проведение мероприятий для детей и молодежи в городе-курорте Кисловодске.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 965 112,00 тыс. руб.:
- краевого бюджета – 1 312 147,77 тыс. руб.;
- местного бюджета – 571 940,81 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 81 023,42 тыс. руб.
  Кассовое исполнение составило 971 960,93 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 642 948,13 тыс. руб.;
- местного бюджета – 294 410,46 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 34 602,34 тыс. руб.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2023 г. утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска, которым на 1-е полугодие 2023 г. предусмотрено исполнение 33 контрольных событий, которые выполнены в срок. Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»
Муниципальная Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 1 903 930,92 тыс. руб.:
- краевого бюджета – 1 283 934,07 тыс. руб.;
- местного бюджета – 538 973,43 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 81 023,42 тыс. руб.
Кассовые расходы по ним составили 943 271,05 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 630 143,86 тыс. руб.;
- местного бюджета – 278 524,85 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 34 602,34 тыс. руб.
В систему образования города-курорта Кисловодска входит 34 муниципальных учреждения, в том числе 16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». 
Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное  дошкольное образовательное  учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», ИП Исаева И.В. (частный детский сад "Вундеркинд"), общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».
С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы, совместно с соисполнителями, в течение 1 полугодия 2023 года проведены мероприятия, направленные на:
1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.
          Кассовое исполнение составило 176 721,59 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 80 456,96 тыс. руб., местного бюджета 76 209,34 тыс. руб., внебюджетных источников 20 055,29 тыс. руб.
На 01.07.2023 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3 928 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3 694 детей, в частных дошкольных учреждениях – 234 воспитанников.
1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.
За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение составило – 307 693,59 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 208 466,04 тыс. руб., местного бюджета – 92 669,61 тыс. руб. и внебюджетных источников – 6 557,94 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2023 года количество обучающихся по общеобразовательным программам составило 10 479, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9 810 и в частных общеобразовательных учреждениях 669 человек.
1.3. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение составило 98 065,37 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета – 90 076,26 тыс. руб., и внебюджетных источников – 7 989,11 тыс. руб., в том числе:
- в сфере образования кассовое исполнение составило 37 871,06 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета –35 811,98 тыс. руб., и внебюджетных источников – 2 059,08 тыс. руб.;
- в сфере культуры кассовое исполнение составило 45 721,21 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета       39 791,18 тыс. руб., и внебюджетных источников – 5 930,03 тыс. руб.;
- в сфере физической культуры и спорта кассовое исполнение составило 14 473,10 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета 14 473,10 тыс. руб., и внебюджетных источников – 0,00 руб.; 
За 1 полугодие 2023 года дополнительное образование в муниципальных учреждениях предоставлено 5 184 детям. Дополнительное образование проводится в спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция). Проводится обучение в области искусства, вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а также проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей.
1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска. 
За 1 полугодие 2023 г. кассовое исполнение составило 265 463,59 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета-262 808,94 тыс. руб., местного бюджета – 2 654,65 тыс. руб., в том числе: 
- в сфере образования кассовое исполнение составило 2 250,00 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 2 227,50 тыс. руб., местного бюджета –22,5 тыс. руб.;
         –по управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 1 полугодие 2023 г. кассовое исполнение составило 263 213,59 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 260 581,44 тыс. руб., местного бюджета – 2 632,15 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», краевых и федеральных программ запланированы следующие мероприятия:
- благоустройство территорий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- капитальный ремонт зданий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе, разработка ПСД);
- строительство отдельно стоящего корпуса (ясли) для МБОУ ДС №20 по ул. Калинина/Фоменко 10/29 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- строительство здания детского сада по ул. Г. Медиков, 5 в г. Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- реконструкция здания МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого, д. 7 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- реконструкция здания (Литер Б, Б1) и благоустройство территории МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (в том числе разработка ПСД);
- пристройка здания начальной школы к лицею № 8 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- реконструкция гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- реконструкция школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство спортивного зала в школе № 14 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство хореографической школы в городе-курорте Кисловодске;
- реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»;
- реконструкция здания спортивной школы №1 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- приобретение новогодних подарков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;
- оборудование (дооборудование), подготовка к вводу в эксплуатацию объектов образования.
1.5 Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.
За 1 полугодие 2023 г. кассовое исполнение составило 47 894,67 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 30 078,41 тыс. руб., средств местного бюджета 17 816,26 тыс. руб. и внебюджетных источников 0,00 руб.
Численность детей, получающих горячее и льготное питание в общеобразовательных учреждениях, а также детей с ОВЗ, составляет 4 446.
Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 100% или 4 097 воспитанников.
1.7. Региональный проект «Современная школа».
По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 1 полугодие 2023 г. кассовое исполнение составило 45 772,24 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 45 314,52 тыс. руб., местного бюджета –457,72 тыс. руб.
1.9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение составило 1 660,00 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1 660,00 руб., местного бюджета –0,0 руб.

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей,   оставшихся без попечения родителей»
           Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет                 23 843,41 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 10 955,84 тыс. рублей, в том числе денежные средства направленные:
- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатным проездом воспользовались 55 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, опекунам (попечителям). По состоянию на 01.07.2023 года числится 57 детей;
- на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (38 приемные семьи, 57 приемный ребенок);
2. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках данного мероприятия осуществляется контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечит защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Проведение городских мероприятий с детьми и молодежью.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет          3 306,35тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 1 406,41 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия проводятся развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы (деловая коммуникационная игра-стратегия «Счастливый город», акция «Противопожарная безопасность», обучение актерскому мастерству творческой молодежи города-курорта Кисловодска «Амплуа», «#Мы вместе») и т.д. 
Кроме того, размещается информация в социальных сетях в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи».
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
В рамках данного мероприятия организованы волонтёрские акции, проводятся информационные мероприятия, работы по вовлечению детей и молодёжи в активную жизнь города.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 34 031,32 тыс. руб., в том числе:
- краевого бюджета – 4 370,29 тыс. руб.;
- местного бюджета – 29 661,03 тыс. руб.
За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение составило 16 327,63 тыс. рублей 
  - краевого бюджета –1 848,43 тыс. руб.
- местного бюджета – 14 479,20 тыс. руб.
В рамках Подпрограммы произведены расходы:
- за счет средств местного бюджета, на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;
-средств краевого бюджета-на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. 	
Также в управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен отчет о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 1-е полугодие 2023 г. в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 686 493,66 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 340 873,14 тыс. руб., местного бюджета – 345 620,52 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. составило 269 042,72 тыс. руб. или 39,19% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 132 313,65 тыс. руб. или 38,82% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 136 729,07 тыс. руб. или 39,56% к уточненной бюджетной росписи.
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-е  полугодие 2023 г. управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не представлена.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Кисловодска»
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 г. на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 г. предусмотрено – 35 667,41 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 15 000,52 тыс. руб. и местного бюджета 20 666,89 тыс. руб. 
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. составило 17 481,39 тыс. руб. или 49,01% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 14 360,97 тыс. руб. или 95,74% к уточненной бюджетной росписи, за счет средств местного бюджета 3 120,42 тыс. руб. или 15,10% к уточненной бюджетной росписи.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

Подпрограмма 2 «Благоустройство города-курорта Кисловодска»
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 557 052,20 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 325 508,78 тыс. руб. и местного бюджета – 231 543,42 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. составило 204 108,86 тыс.руб. или 36,64 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет краевого бюджета составило 117 588,84 тыс. руб. или 36,12 % к уточненной бюджетной росписи; за счет средств местного бюджета 86 520,02 тыс.руб. или 37,37 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.
	
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске»
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 г. уточненной бюджетной росписью предусмотрено сумме 43 230,60 тыс. руб. средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. за счет средств местного бюджета составило 29 210,62 тыс. руб. или 67,57 % к уточненной бюджетной росписи.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 г. уточненной бюджетной росписью предусмотрено 50 543,45 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 363,84 тыс. руб., местного бюджета – 50 179,61 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. за счет местного бюджета составило 18 241,85 тыс. руб. или 36,09 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

3. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 17.12.2021 № 1357.
Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
- администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);
- администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);
- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;
- управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Цели Программы: 
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;
2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;
3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.
На реализацию мероприятий Программой на 2023 г. предусмотрено 
4 487,85 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м полугодии 2023 г. кассовые расходы по мероприятиям программы за счет средств местного бюджета составили 1 682,00 тыс. рублей или 37,48 % к уточненной бюджетной росписи.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска 
от 28.12.2021 № 54. 
В 1-м полугодии 2023 г. запланировано и исполнено 29 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»
На реализацию мероприятий Программой на 2023 г. финансирование не предусмотрено.
Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» в 1-м полугодии 2023 г. проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска на основании официальных статистические данных, сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города.
По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:
1) По данным размещенным на сайте управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу с учетом переписи населения, среднегодовая численность постоянного населения городского округа города-курорта Кисловодска на 01.01.2023г. составила 134 972 чел. (01.01.2022г. – 134 220 тыс.). Увеличение численности населения к 2022 году составило на 0,6% или 752 человека.
По данным статистики за январь-март 2023 года в городском округе родилось 237 человек, что на 33 человека или 12,2%  меньше в сравнении с аналогичным показателем за 1 квартал 2022 года. Умерло 337 человек, что на 153 человека или на 31,2% меньше в сравнении с показателем за 1 квартал 2022  года. Естественная убыль населения составила 100 человек, что на 120 человек или в 54,5% меньше в сравнении с показателем за 1 квартал 2022 года. 
Миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на демографическую ситуацию. Миграционная убыль населения городского округа за январь-март 2023 года составила 67 человек (прибыло – 516 человек, выбыло – 583 человек), что в меньше на 92 человека или 57,9% за январь-март 2022 года  (миграционный отток 2022 года - 159 человек).
2) По данным статистики среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2023 года составила 48 174,0 рубля, прирост среднемесячной номинальной заработной платы по городу-курорту Кисловодску к 2022 году составил 119,6% или 7 918,0 рублей (январь-март 2022 года – 40 256,0 рублей).

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по чистым видам экономической деятельности 

	№
	Виды экономической деятельности
	1-й квартал 2022 год
(з/п в руб.)
	1-й квартал 2023 год
(з/п в руб.)
	Темпы роста к соответствующему периоду 2023 года, %

	1
	Обрабатывающие производства
	28 673,2
	33 225,7
	115,9

	2
	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
	30 481,2
	36 645,0
	120,2

	3
	Образование
	32 333,5
	36 993,2
	114,4

	4
	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	43 974,7
	52 279,7
	118,9

	5
	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	37 109,6
	46 934,5
	126,5



3) Среднесписочная численность работников организаций в городе-курорте Кисловодске по крупным и средним организациям по состоянию на 01.03.2023 год составляет 16 087 человек, численность работников по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 0,3% (16 045 чел.).
4) По данным ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска» за 1 полугодие 2023 года зарегистрировано 752 обращения. За истекший период снято с регистрационного учета 800 человек, из них: в связи с трудоустройством 632 человека, в том числе при содействии службы занятости населения трудоустроены 480 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе-курорте Кисловодске по состоянию на 01.07.2023 год составил 0,26%, что меньше на 0,05 показателя 2022 года (0,31%). Напряженность на рынке труда (количество безработных на вакансию) – 0,11 ед., по сравнению с соответствующим периодом 2022 года снизилось на 0,02 (0,13 ед.).
5) Продано товаров несобственного производства (хозяйственные виды экономической деятельности) без субъектов малого предпринимательства (включая организации с численностью до 15 человек) 2 466 461,461,5 тыс. руб. за период с января по март 2023 г., что составляет 106,0% к аналогичному периоду 2022 г.
Наибольший рост экономики за 1 квартал 2023 г. к показателям 2022 г. зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с обрабатывающим производством – 133,5 %, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 149,2%, в области здравоохранения и социальных услуг – 5069,2 %, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 238,6 %.
Отгрузка товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за январь-март 2023 года составила 6 439,3 млн. руб., что больше на 976,2 млн. руб. или 117,9% к показателю январь-март 2022 года (5 463,1 млн. руб.).
В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям,  за январь – март 2023 года наибольший удельный вес доходов приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 53,9% (3 468,6 млн. руб.), «Деятельность в области информации и связи» - 14,3% (923,5 млн. руб.), «Обрабатывающее производство» - 12,4% (795,6 млн. руб.), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 11,3% (724,6 млн. руб.).
6) За первое полугодие 2023 год на курорте отдохнуло 209 455, что на 21,2% больше по сравнению с первым полугодием 2022 годом (172 761 человек).
Загрузка санаторно-курортных и гостиничных комплексов за первое полугодие 2023 год по койко-дням составила 76,7%, из них, ведомственные санатории 82.3%, санатории ФНПР 64.7% и гостиницы 66,0%.
За 1-е полугодие 2023 года от учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой (больницы, поликлиники), в местный бюджет поступило 78 488 тыс. руб., 77,1% к соответствующему периоду прошлого года (101 771,6 тыс. руб.), в том числе по видам налогов:
НДФЛ – 66 318,0 тыс. руб., 85,3% к соответствующему периоду прошлого года (77 751,5 тыс. руб.);
земельный налог – 10 022,0 тыс. руб., 47,2% к соответствующему периоду прошлого года (21 249,8 тыс. руб.);
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 2 148,0 тыс. руб., 87,0% к соответствующему периоду прошлого года (2 468,7 тыс. руб.).
6) За январь-июнь 2023 года в г. Кисловодске введено в эксплуатацию 
20 875 м2 общей площади жилых помещений уменьшение к аналогичному периоду 2022 года составило – 56,8% (2022 год – 36 725 м2), в том числе введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 19 956 м2 к аналогичному периоду 2022 года – 101,2% (2022 год – 19 721 м2). 
7) Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который по состоянию на 01.07.2023 г. насчитывает 1 348 предприятий, количество предприятий уменьшилось на 3,6% или на 40 предприятий к соответствующему периоду 2022 года (1 398 предприятий), в том числе объекты:
· торговли – 893 объекта, уменьшение на 5,8% или на 54 объекта (по продаже продовольственных товаров – 373 ед., непродовольственных – 520 ед.);
· общественно питания – 179 объектов, уменьшение на 1,7% или на 3 объекта;
· бытового обслуживания – 269 ед.
Также на территории города осуществляет деятельность МУП «Кисловодский центральный рынок», который насчитывает 1112 торговых мест. Функционирует ярмарка «Выходного дня» по адресу: г. Кисловодск, ул. Главная, 20, с универсальным ассортиментов товаров на 85 торговых мест. Организатор ярмарки «Выходного дня» городская общественная организация терских казаков «Терский казак». За первое полугодие 2023 года проведено 25 ярмарок «Выходного дня».
Фактическая обеспеченность населения города-курорта Кисловодск площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек превышает норматив в 2,4 раза. При общем нормативе 299 кв.м. фактически составляет 712 кв.м. (продтовары – 278, промтовары – 434).
Оборот оптовой и розничной торговли за январь-март 2023 г. составил 1 832,6 млн. руб. или 105,3% к соответствующему показателю 2022 г. 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год программой предусмотрено 90,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м полугодии 2023 года кассовых расходов на мероприятия подпрограммы не производилось и запланированы на 3-4 квартал 2023 года.
По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:
На 01.07.2023 года в городе зарегистрировано 8 748 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: индивидуальных предпринимателей 3155 единицы, крестьянско-фермерских хозяйств – 37 единиц, микро-предприятий – 859 единиц, малых предприятий – 63 единиц, средних предприятий – 12 единиц, налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 4 659 единиц. 
По состоянию на 01.07.2023 года общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Кисловодске в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 1512 единиц или на 20,1% (2022 год – 7 236 ед.).
Значения показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов Ставропольского края, утвержденных, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» по состоянию на 01.07.2023 года составили:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения – 653,81 единицы, что на 175,11 единиц превышает плановый показатель на 2023 год (план на 2022 год – 478,7 единиц); 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по состоянию на 01.07.2023 года составила – 51,02%, что на 5,89% превышает плановый показатель на 2023 год (план на 2023 год – 45,13 %). 
Реализация основных мероприятий подпрограммы в первом полугодии 2023 года.
1. Консультационная поддержка.
Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска в 1 полугодии 2023 года проведено 10 консультаций о действующих мерах поддержки для бизнеса. 
2. Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан). 
Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска на 3 квартал 2023 г. запланировано проведение конкурсных процедур с целью определения исполнителя по обучению для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска, на курсах повышения квалификации Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности». Обучение запланировано на 3-4  квартал 2023 года.
3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года».
Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» запланировано на 2 квартал 2023 г. На проведение конкурса в бюджете города-курорта Кисловодска выделены лимиты в сумме 3,0 тысячи рулей на приобретение бланков дипломов и цветов для награждения победителей конкурса. Целью конкурса является популяризация достижений МСП, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях. 
В 2 квартале 2023 года утверждено постановление администрации города-курорта Кисловодска № 447 от 17.05.2023 «О проведении в 2023 году конкурса «Предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска и налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
Во 2 квартале 2023 подведены итоги конкурсного отбора: 06 июня 2023 года на заседании конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» победителями конкурса признаны:
- ИП Хачатуров А.В.(ИНН 262800000688) в номинации «Предприниматель года в сфере производства» за эффективную предпринимательскую деятельность в сфере производства;
- ООО "РегионСК (санаторий "АРНИКА") (ИНН 7706421719) в номинации «Лучшая организация сферы гостеприимства и туристических услуг» за эффективную предпринимательскую деятельность в санаторно-курортной сфере;
- ООО "Курортная клиника" (ИНН 2628059183) в номинации «Эффективность и развитие» – за эффективную предпринимательскую деятельность, стратегическое развитие бизнеса и положительный опыт работы;
- ООО "Кисловодское производственное предприятие "Универсал" (2628031822) в номинации «Предприниматель года в социальной сфере» за предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества.
Победители конкурса награждены дипломами победителей Главой города-курорта Кисловодска Моисеевым Е.И. в ходе торжественной церемонии. Информация о победителях конкурса «Предприниматель года» будет размещена на стенде «Доска почета г. Кисловодска».
4. Оказание финансовой муниципальной поддержки.
На оказание финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе самозанятым, на 2023 год выделены лимиты из бюджета города в размере 60.0 тыс. рублей. Поддержка оказывается на развитие частного бизнеса в сфере производства и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе посредством проведения ежегодного конкурса. Проведение конкурса на право получения субсидии запланировано на 3 квартал 2023 года.
5. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества.
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). По состоянию на 01.07.2023 года в Перечне значится 3 свободных помещения. В 1 полугодии 2023 года объекты муниципального имущества, включенные в Перечень, субъектам МСП не предоставлялись.
6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.
На официальном сайте администрации г. Кисловодска размещена информация для субъектов МСП о мерах поддержки, об организациях образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о субъектах МСП, прошедших обучение и получивших иные формы поддержки и другая. Информация на сайте актуализируется и обновляется в постоянном режиме. Ссылка: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.
7. Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление во временное пользование муниципальных земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли.
Соисполнителем мероприятия является управление по торговле, сервису и общественному питанию администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по торговле). По данным управления по торговле в 1-м полугодии 2023 г. проведено 1 аукциона на размещение нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска, заключено 13 договоров аренды. 

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»
На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м полугодии 2023 года кассовые расходы на мероприятия подпрограммы не производились и запланированы на 3-4 квартал 2023 года.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Создание нормативной базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО - далее) на территории города-курорта Кисловодска.
С целью обеспечения правовой базы для оказания мер муниципальной поддержки СОНКО разработаны и утверждены  следующие нормативные документы:
решение Думы города-курорта Кисловодска от 31.03.2022 года № 36-622 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям»;
постановление администрации от 25.05.2022 № 619 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска»;
постановление администрации города-курорта Кисловодска от 23.06.2022 года № 775 «Об утверждении состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска».
2. Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. На постоянной основе проводится  работа по актуализации сведений.
3. Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО.
На оказание финансовой поддержки СОНКО на 2023 год выделены лимиты из бюджета города в сумме 30,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется на реализацию социальных проектов на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурсного отбора среди СОНКО. Проведение конкурса на право получения субсидии запланировано на 3 квартал 2023 года.
На постоянной основе оказывается финансовая поддержка СОНКО сферы образования. За период с января по май 2023 г. финансовая поддержка оказана в сумме 2 055 133,75 рублей.: частное учреждение-общеобразовательная организация «православная Свято-Никольская классическая гимназия» в сумме 1 224 870,0 рублей, частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь чудотворной иконы Божией матери «Скоропослушница» г. Кисловодск  Пятигорской и Черкесской Епархии» в сумме 830 263,075 рулей.
4. Консультационная поддержка СОНКО. 
В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СОНКО» в первом полугодии 2023 года проведены консультации для 3 СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Информационная поддержка СОНКО.
В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СОНКО» на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска создан раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО, реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация. 
6. Имущественная поддержка СОНКО.
Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.
В 2022 г. на заседании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города – курорта Кисловодска принято решение о расширении сферы деятельности рабочей группы и включении в компетенцию рабочей группы вопросов оказания имущественной поддержки СОНКО г. Кисловодска. Решение закреплено постановлением администрации от 25.05.2022 № 619 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска». Состав рабочей группы утвержден постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 23.06.2022 года № 775 «Об утверждении состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска».
В целях разработки нормативной базы для оказания имущественной поддержки СОНКО утверждено решение Думы города-курорта Кисловодска от 31.03.2022 года № 36-622 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям». 
В 1-м полугодии 2023 г. на общих правовых основаниях оказана имущественная поддержка 14 СОНКО г. Кисловодска на безвозмездной основе.
Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»
На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование не предусмотрено.
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики города, оказывают непосредственное влияние на объемы производства, уровень занятости местного населения, развитие конкурентоспособности отраслей и сфер хозяйственной деятельности на территории города-курорта Кисловодска.
По итогам 1 полугодия 2023 года инвесторами освоено 8 млрд. 383,4 млн. руб., что больше на 2,8% или на 232,9 млн. руб. чем за аналогичный период 2022 года (8 млрд. 150,5 млн. руб.). Достигнутое значение показателя по итогам 1 полугодия 2023 года составило 57,8% от планового значения показателя - 14 млрд. 487,0 млн. руб., утвержденного министерством экономического развития Ставропольского края письмом от 13.06.2023 г. № МЭР-07/6476. 

Освоенные внебюджетные инвестиции по итогам I-II кварталов 2023 года, план на III-IV кварталы 2023 года
	
	
ВСЕГО
(план)
	В том числе освоения инвестиций в 2023 году, 
млн. руб.

	
	
	I 
квартал
(факт)
	II
квартал
(факт)
	III 
квартал
(план)
	IV квартал
(план)

	1. Достижение планового значения освоения внебюджетных инвестиций, %
	100%
	30,5%
	27,3%
	21,1%
	21,1%

	2. Достижение планового значения освоения внебюджетных инвестиций, млн. руб. 
	14 487,0
	4 420,88
	3 962,56
	3 056,75
	3 056,75



Освоенные внебюджетные инвестиции в I полугодии  2021-2023 годов, млн. руб. 

Освоенные внебюджетные инвестиции в 2022 году
 

Освоенные внебюджетные инвестиции 
в динамике с 2019 по 2022 годы, млн. руб. 

По итогам 1 полугодия 2023 года завершена реализация 23 инвестиционных проектов за счет внебюджетных инвестиций. По итогам реализации проектов создано 155 новых рабочих мест, 250 новых мест размещения отдыхающих. Информация об инвестиционных проектах, завершивших свою реализацию в I полугодии 2023 года, приведена в таблице 2.
Таблица 2
Проекты, завершившие свою реализацию в I полугодии 2023 года 
	№
п/п
	Наименование проекта
	Коечные места (план), ед.
	Рабочие места (план), ед.
	Стоимость проекта, млн. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты коллективного размещения отдыхающих

	1
	Строительство гостиницы с торговыми площадями «Санторини»
г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 71
	14
	4
	35,0

	2
	Строительство гостиницы «Лагуна»
г. Кисловодск, ул. Форелевое хозяйство, 10
	110
	30
	110,0

	3
	Строительство отеля «Григ`с»
г. Кисловодск, ул. Клубная, 6Б
	12
	5
	25,0

	4
	Строительство гостиницы «Green Wood»
 г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 10
	100
	24
	250,0

	5
	Строительство гостевого дома «Зеркальный»
г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 17
	14
	6
	3,5

	Итого
	250
	69
	423,5

	Строительные объекты

	6
	Строительство МКД  
г. Кисловодск, ул. Замковая, 41А
	-
	-
	350

	7
	Строительство МКД
г. Кисловодск, ул. Титова, 9
	-
	-
	101,2

	Итого
	-
	-
	451,2

	Объекты торговли и общественного питания

	8
	Ресторан «Green Wood» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 10
	-
	24
	42,0

	9
	Кафе «Золотая печь»
г. Кисловодск, пр. Победы, 48
	-
	4
	30,0

	10
	Кафе «Адат»
г. Кисловодск, ул. Красивая, 59
	-
	4
	20,0

	11
	Строительство магазина
г. Кисловодск, ул. Ленинградская, 79
	-
	2
	30,0

	12
	Ресторан «Киндза Дза» 
г. Кисловодск, ул. Фоменко, 19
	-
	10
	15,0

	13
	Кафе «Солнце» 
г. Кисловодск, ул. Горького, 22А
	-
	3
	8,0

	14
	Ресторан «Батуми»
г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 40А
	-
	7
	12,5

	15
	Кафе «Проспект»
г. Кисловодск, пр. Победы, 10Б
	-
	15
	40,0

	16
	Кафе «Шаверма»
г. Кисловодск, ул. Некрасова, 14 стр. 1
	-
	3
	4,7

	17
	Кафе «Донер Кебаб»
г. Кисловодск, ул. Парковая, 1А к. 1
	-
	3
	6,0

	18
	Пункт выдачи заказов «OZON»
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 37
	-
	2
	0,3

	19
	Пункт выдачи заказов «OZON»
г. Кисловодск, пр. Цандера, 8
	-
	2
	0,3

	20
	Пункт выдачи заказов «OZON»
г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 17
	-
	2
	0,3

	21
	Пункт выдачи заказов «OZON»
г. Кисловодск, ул. Островского, 21
	-
	2
	0,3

	22
	Магазин бездымных систем
г. Кисловодск, пр. Победы, 13А
	-
	2
	0,5

	23
	Киоск по продаже лотерейных билетов
г. Кисловодск, ул. Островского, 32
	-
	1
	0,3

	Итого
	-
	86
	210,2

	Общее итого
	250
	155
	1084,9


В настоящее время продолжается реализация 69 инвестиционных проектов, в том числе 29 проектов по строительству и реконструкции санаторно-курортных и гостиничных комплексов. По итогам их реализации планируется создать до 4623 коечных места, а также до 3108 рабочих мест к 2026 году. До конца 2023 года планируется завершить реконструкцию корпусов санатория «Красные камни», клиники ФМБА России по ул. Ярошенко, санатория «Эльбрус». Планируется ввод в эксплуатацию административно-лечебного корпуса пансионата «Шаляпин», пансионата семейного типа по пр. Ленина, 24, гостиницы по пр. Победы, 11., санаторий «Источник» по ул. Реброва/Володарского, 15/10, апарт-отеля «Александр» по пер. Яновского, 7А, гостиницы «Веста» по пер. Крепостной, 4, спального корпуса «Санатория Вилла Арнест» по ул. Прудная, 107 А, пристройки к гостинице «Амира Парк» по ул. Кольцова, 2, апарт-отеля «Сканди» по ул. Кирова, 35. Информация о реализуемых инвестиционных проектах по состоянию на 01.07.2023 г. представлена в таблицах 3,4.
Таблица 3 
Проекты, реализуемые за счет внебюджетных (частных) источников финансирования по состоянию на 01.07.2023 года
	№
п/п
	Наименование проекта
	Коеч
ные места (план), ед.
	Рабочие места (план), ед.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	Срок реализации проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Строительство санаторно-курортного комплекса премиум класса «Питергоф»
гора Пикет
	354
	443
	6500,0
	2026 г.

	2
	Строительство пансионата 
по пр. Ленина, 24
	120
	60
	2900,0
	2023 г.

	3
	Строительство административно-лечебного корпуса пансионата «Шаляпин» по ул. А.Солженицина, 2 
	69
	30
	1280,0
	2023 г.

	4
	Строительство клиники 
им. Святителя Луки по пр. Ленина, 38
	50
	130
	850,0
	2023 г.

	5
	Строительство санатория «Стеклянная Струя» по ул. Ольховской/Профинтерна/ пер. Пикетному, 1/16/2
	160
	180
	2143,8
	2024 г.

	6
	Реконструкция санатория «Кисловодск» («Академический») 
по ул. Реброва/ Володарского, 15/10
	543
	380
	2235,0
	2023 г.

	7
	Строительство санатория «Русель» по ул. Володарского/пр. Дзержинского, 1/5
	500
	250
	2499,9
	2025 г.

	8
	Строительство кафе, ресторана, гостиницы по пр. Победы, 11
	30
	20
	110,0
	2023 г.

	9
	Строительство гостиницы по ул. Римгорская, 23А
	60
	10
	60,0
	2023 г.

	10
	Строительство санаторно-курортного комплекса «Версаль» по ул. Володарского, 1/Дзержинского, 5
	150
	135
	3600,0
	2025 г.

	11
	Строительство отеля «Платинум» по ул. пр. Дзержинского, 33
	50
	12
	84,4
	2024 г.

	12
	Строительство апарт-комплекса «Родопи» по ул. Озерная, 55
	1000
	210
	2100,0
	2026 г.

	13
	Строительство апарт-отеля «Александр» по пер. Яновского, 7А
	100
	15
	120,0
	2023 г.

	14
	Строительство пансионата по ул. Ходжаева, 16
	300
	200
	4000,0
	2024 г.

	15
	Строительство гостиницы «Веста» по пер. Крепостной, 4
	45
	14
	265,0
	2023 г.

	16
	Реконструкция санатория «Белая Вежа» по ул. Войкова, 39
	400
	500
	
	

	17
	Строительство отеля «Олимп» по ул. Седлогорская, 3А/Толстого, 1
	110
	11
	110,0
	2024 г.

	18
	Строительство медицинского центра санаторного типа «Белая Скала» по ул. Володарского, 12А
	120
	216
	2500,0
	2024 г.

	19
	Строительство спального корпуса «Санатория Вилла Арнест» по ул. Прудная, 107А
	20
	2
	113,0
	2023 г.

	20
	Пристройка к гостинице «Амира Парк» по ул. Кольцова, 2
	20
	2
	50,0
	2023 г.

	21
	Строительство «Глемпинг» по ул. Прудная
	30
	10
	25,0
	2023 г.

	22
	Строительство апарт-отеля «Сканди» по ул. Кирова, 35
	120
	15
	100,0
	2023 г.

	Итого
	4 351
	2 847
	29 411.1
	




Таблица 4 
Проекты, реализуемые за счет бюджетных источников 
финансирования по состоянию на 01.07.2023 года
	№
п/п
	Наименование проекта
	Коечные места (план), ед.
	Рабочие места (план), ед.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	Срок реализации проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Санаторно-курортная и гостиничная сферы

	1
	Реконструкция спального корпуса санатория «Эльбрус» МВД России
	139
	13
	305,6
	2024 г.

	2
	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Санаторий им. Орджоникидзе»
	23
	18
	6655,0
	2025 г.

	3
	Реконструкция корпусов (литеры «А1», «В1») санатория «Красные Камни»
	65
	90
	2833,0
	2023 г.

	4
	Реконструкция хозяйственного корпуса (Литер «Д»), котельной санатория (Литер «Е2»), дачи №2 (Литер «Б3»)
	0
	120
	2902,8
	2023 г.

	5
	Надстройка 3-го этажа нового корпуса (Литер «Б1») санатория «Красные Камни»
	45
	20
	1888,9
	2023 г.

	6
	Капитальный ремонт зданий (помещений) и сооружений: Литер Д, Литер А1, Литер Е клиники им. Ленина, ФГБУ СКФНЦ ФМБА России по ул. Ярошенко, 5
	0
	0
	210,2
	2023 г.

	7
	Ремонтно-реставрационные работы на ОКН по ул. Ярошенко, 5, (Литер Б, Литер В, Литер Г), по ул. Ярошенко, 2/пр. Мира, 24 (Литер А) клиники им. Ленина, ФГБУ СКФНЦ ФМБА России
	0
	0
	148,1
	2023 г.

	Итого
	272
	261
	14 943,6
	

	Здравоохранение

	8
	Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», (1-й этап)
	24
	0
	694,6
	2023 г.

	Итого
	24
	0
	694,6
	

	Образование

	9
	Строительство здания спортивного зала по ул. Щербакова, 20
	0
	0
	44,73
	III кв.
2023 г.

	10
	Строительство СОШ на 1000 мест
	0
	139
	1 207,27
	III кв.
2023 г.

	11
	Строительство хореографической школы по ул. Горького, 27а
	0
	30
	373,31
	2023 г.

	12
	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»
	0
	0
	512,88
	2024

	13
	Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 19 города-курорта Кисловодска
	0
	0
	1414,98
	2026

	14
	Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска
	0
	0
	1254,38
	2026

	15
	Реконструкция и восстановление здания корпуса литер «Б», «Б1» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 города-курорта Кисловодска, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7
	0
	0
	399,87
	2024

	16
	Строительство спортивного зала в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 
№ 14 города-курорта Кисловодска (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Чкалова, д. 71)
	0
	0
	43,87
	2026

	17
	Проектирование и строительство отдельно стоящего корпуса для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 20» города-курорта Кисловодска
	0
	0
	226,27
	2025

	Итого
	0
	169
	5 477,56
	

	Физическая культура и спорт

	18
	Реконструкция плавательного бассейна ФГБУ ПОО «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» по пр. Победы, 14-16
	0
	23
	770,2
	2023 

	19
	Строительство дворца спорта «Арена «Кисловодск» по ул. Седлогорской,157
	0
	25
	1 149,29
	2023

	20
	Строительство специализированного открытого поля для хоккея и легкоатлетического сектора для длинных метаний на траве в спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок
	0
	0
	250,28
	2025

	Итого
	0
	48
	2 169,77
	

	Объекты культуры

	21
	Строительство многофункционального культурного центра по пр. Победы, 4
	0
	50
	3 941,5
	до 2025

	Итого
	0
	50
	3 941,5
	

	Благоустройство общественных территорий

	22
	Строительство городских объектов на территории, прилегающей к улице Озерной, в городе-курорте Кисловодске
	0
	0
	711,18
	2024

	Итого

	0
	0
	711,18
	

	Итого
	296
	575
	27 931,21
	


На постоянной основе актуализируется: 
информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»); 
перечень инвестиционных проектов и площадок;
нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности.
В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» в 1-м полугодии 2023 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 95 конкурентных процедур или 87,8 % от общего количества проведенных закупок). 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 г. предусмотрено 4 367,85 тыс. руб. средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 682,00 тыс. руб. или 38,51% к уточненной бюджетной росписи.
В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

4. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1459.
Ответственный исполнитель программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;
- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;
- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 59 144,85 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 100,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 59 044,85 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 года за счет средств местного бюджета составило 24 382,34 тыс. руб. или 41,22% к уточненной бюджетной росписи. 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска, которым на 1-е полугодие 2022 года предусмотрено исполнение 16 контрольных событий. В отчетном периоде запланированные мероприятия выполнены.
В муниципальную программу  города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» включены 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»
	На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 11 675, 06 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составило 2 515,27 тыс. руб. или 21,54% к уточненной бюджетной росписи.
В рамках мероприятия «Внедрение и реализация системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный горд» в городе-курорте Кисловодске» заключен муниципальный контракт со специализированной организацией на оказание услуг комплексного сервисного обслуживания системы обзорного видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В рамках контракта проводится ежедневное обслуживание, поддержка работоспособности и ремонт системы, в том числе и серверного оборудования ЕДДС. Были восстановлены вновь переданные 12 узлов системы видеонаблюдения находящиеся в нерабочем состоянии на протяжении нескольких лет, заменены слаботочные линии связи (213 метров), линии ВОЛС – 71 метр, 8 узлов полностью отремонтированы после короткого замыкания линии электропередач, 1 узел после попадания молнии. В настоящий момент в работе 263 камеры, не в рабочем состоянии 2 камеры по причине замены опоры ЛЭП

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории города-курорта Кисловодска»
В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создание условий для деятельности народных дружин» в 1-м полугодии 2023 года 
Специалистами управления по общественной безопасности, ЧС и ГО совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Кисловодску организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи членам ДНД «Кисловодская», ООПН «Тонус» и казачьей дружины в вопросах несения службы. Создан и действует штаб народных дружин города-курорта Кисловодска (в отчетном периоде в соответствии с планом работы состоялось одно заседание). На официальном сайте администрации, в печатных СМИ и среди учреждений города, размещена информация с приглашением населения принять участие в деятельности народных дружин, а также об установленных льготах и компенсациях народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка. 
Постановлением администрации города-курорта Кисловодска №3 от 12.01.2023 утверждено Положение «О порядке материального стимулирования народных дружинников и установления им денежных выплат за участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа города-курорта Кисловодска»
В рамках муниципального контракта приобретены (изготовлены) для проведения конкурса «Лучший народный дружинник»: кубок, рамка для грамот, грамоты, акустическая система JBL, мультиварка, умный браслет.
В 2023 г. члены дружины участвовали в охране общественного порядка при проведении: мероприятий посвященных празднованию государственных праздников РФ: «День защитника Отечества», «День Победы в ВОВ 1941-1945 г.», «День России», 1 МАЯ, а также иных культурно-зрелищных и спортивных мероприятий проводимых на территории города-курорта Кисловодска (Новый год, Рождество Христово, Крещение, Масленица, Пасха Христова, «Выпускной вечер» и «Последний звонок»).
В первом полугодии 2023 года членами народной дружины «Кисловодская» осуществлено более 50 мероприятий в различных форматах работы. Проведено 10 бесед информационно-консультационного, агитационного характера, направленных на привлечение граждан к охране общественного порядка, распространение правовых знаний, а также разъяснение норм поведения в общественных местах города.
В соответствии с утвержденным планом работы, с целью охраны общественного порядка совершено: 21 патрулирования в различных районах города (совместно с нарядом ППСП); 12 профилактических обходов с участковыми уполномоченными полиции; 12 профилактических обходов совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних.
В рамках основного мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование жителей, пропаганда здорового образа жизни среди населения города-курорта Кисловодска» осуществлялась по следующим направлениям:
- размещение на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска нормативных правовых актов по соответствующим сферам деятельности органов местного самоуправления городского округа, размещено 48 нормативных правовых актов; 
- проведение регулярных приемов граждан Главой города-курорта Кисловодска и его заместителями, проведено 19 приемов, принято 255 жителя города-курорта Кисловодска;
- информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, путем размещения в местных СМИ информации о видах и формах оказания юридических услуг структурными подразделениями и органами администрации города-курорта Кисловодска, размещено 12 материалов.
Администрацией города-курорта Кисловодска разработана и распространена (в том числе через паблики в социальных сетях и группы в мессенджерах) полиграфическая продукция, направленная на профилактику правонарушений и мошенничества:
- наклейка «О деятельности финансовых пирамид»,
- плакат на самоклеющейся основе «Осторожно мошенники»,
- листовка «Осторожно мошенники!»,
К распространению продукции привлекались члены добровольной народной дружины «Кисловодская» (3 акции), ООПН «Тонус» (5 акций). Охват 2 000 человек.
В рамках основного мероприятия «Оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия и реализации их конструктивных прав и свобод, а также  помощи в трудовом и бытовом устройстве» деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
сформирован журнал лиц, освободившихся из мест лишения свободы. По состоянию на 30.06.2023 г. на учете состоит – 37 человек, освободилось – 28 человек;
проведено обследование жилищных условий и анкетирование совместно с УУП ОМВД России по городу Кисловодску;
проведено заседание рабочей группы по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – РГ) 09.06.2023 г.
разработаны и изготовлены памятки по заключению социального контракта и постановке на учет в ЦЗН г. Кисловодска, с целью последующего трудоустройства, направлены во все ИК УФСИН России по СК. 
организовано посещение 19-тью лицами, освободившимися из МЛС, Всероссийской ярмарки вакансий, которая проводилась в г. Кисловодске 19.04.2023 г.  МБУ ГЭС предоставлено дополнительно 10 рабочих мест лицам указанной категории. Заключен 1 социальный контракт.
  
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне»
В рамках основного мероприятия «Создание условий для повышения уровня безопасности населения города-курорта Кисловодска от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обеспечена постоянная готовность сил и средств Кисловодского городского звена РСЧС, проведено 60 учений и тренировок с привлечением 3 664 человек. 
Решением Думы города-курорта Кисловодска от 10.03.2023 № 19-623 «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2022 №110-622 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден резерв финансовых средств для ликвидации ЧС в городе-курорте Кисловодске на сумму 10 000 000 руб. Накопление ресурсов городского резерва осуществляется в соответствии с постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 08.06.2022 № 684 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в целях ГО на территории города-курорта Кисловодска» в плановом порядке. В настоящее время имеются материально-технические запасы на сумму 120 000 руб. Работа по заключению соглашений на экстренную поставку (продажу) продовольственного, вещевого и медицинского имущества в случае угрозы возникновения или возникновения ЧС на территории города находится на завершающей стадии. Прямые договора с соответствующими организациями планируется заключать в соответствии с Законом РФ № 44-ФЗ. 
Обеспечено повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления Кисловодского городского звена РСЧС - прошли подготовку 22 человека.
В рамках основного мероприятия «Создание условий для реализации мероприятий по гражданской обороне на территории города-курорта Кисловодска» в целях повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов управления гражданской обороны прошло подготовку 7 человек.
Создание и содержание резервов запасов ГО предусмотрено постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 08.06.2022 № 684 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в целях ГО на территории города-курорта Кисловодска» в плановом порядке.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проведены следующие мероприятия: 
МБУ «Кисловодское городское лесничество» совместно с ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по 6 установленным маршрутам проведено наземное патрулирование городских лесов в зависимости от класса пожарной опасности;
оперативными дежурными ЕДДС г. Кисловодска осуществляется круглосуточный мониторинг сведений о возникающих термальных точках, полученных с космических спутников через специальное приложение МЧС России «Термические точки»; 
 07.02.2023 г. проведено заседание городской комиссии по ЧС по вопросу «О мерах по предупреждению пожаров в лесной и лесопарковой зонах на территории города-курорта Кисловодска. О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территориях городских поселений. О подготовке сил и средств к тушению лесных пожаров», решением которой утверждён План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период на территории городского округа города-курорта Кисловодска в 2023 году;
 утверждены Паспорт готовности города-курорта Кисловодска к пожароопасному периоду 2023 года, План противопожарных мероприятий городского округа города по обеспечению очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов территорий, граничащих с лесами на 2023 г. и План график устройства и уходных работ за минерализованными полосами городского округа города-курорта Кисловодска;
 приняты распоряжения председателя городской комиссии по чрезвычайным ситуациям от 14.02.2023 № 5 «Об обследовании садовых товариществ», от 15.03.2023 № 7 «О проведении проверки готовности сил и средств Кисловодского городского звена РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2023 года».
На сайте администрации города-курорта Кисловодска, МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска» и в Кисловодской газете опубликована заметка об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима в период с 01 июля по 15 сентября 2023 года и действиях.

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и его идеологии, гармонизации межнациональных отношений и предупреждение 
этнического и религиозного экстремизма»
На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 15 286,34 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 15 186,34 тыс. руб. 	Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 года за счет средств местного бюджета составило 7 914,76 тыс. руб. или 51,78% к уточненной бюджетной росписи. 
В рамках основного мероприятия «Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей на территории муниципального образования» АТЗ ММПЛ осуществлялась по следующим направлениям:
- разработан и согласован 1 паспорт ММПЛ проспект Ленина);
- проведено 2 заседания АТК с рассмотрением вопросов АТЗ муниципальных объектов образования, культуры и спорта.
В рамках основного мероприятия «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма» реализованы следующие мероприятия:
На официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в разделе «Деятельность», подразделе «Антитеррористическая комиссия» размещен информационный блок, посвященный антитеррористической деятельности https://adm-kislovodsk.ru/site/section?id=403
В разделе опубликованы: положение, состав, регламент деятельности АТК города-курорта Кисловодска; план противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы; памятки населению по действия при установлении уровней террористической опасности; порядок действий должностных лиц и персонала организаций при получении сообщений, содержащих угрозы террористического характер. Рубрика также содержит ссылки на нормативные документы в области антитеррористической деятельности; на информационные порталы Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Ставропольского края, а также ссылку на законодательные акты в сфере антитеррора, опубликованные на сайте Национального антитеррористического комитета.
В рамках исполнения МК разработаны и изготовлены рабочие тетради для проведения классных часов в 7-11 классах общеобразовательных школ по теме «Профилактика терроризма»
В рамках мероприятия «организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, укрепление межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, духовное и патриотическое воспитание» реализован проект «Рабочая тетрадь. Россия против террора» в форме проведения классных часов в 7-11 классах общеобразовательных школ.
В рамках основного мероприятия «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористических угроз, этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Кисловодска» проведены мероприятия:
В период с 17 по 31 января 2023 года учащиеся образовательных организаций города-курорта Кисловодска приняли участие в «Неделе Памяти». На этот период приходятся снятие блокады Ленинграда, освобождение города Кисловодска, полное освобождение Ставропольского края от немецких захватчиков, а также Международный день памяти жертв Холокоста;
27 февраля 2023 г. в городе-курорте Кисловодске, с участием руководства администрации города-курорта Кисловодска, членов Совета учредителей местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ветеранов войны, труда и родительской общественности, прошла торжественная церемония закрытия месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы. В рамках мероприятия состоялось принятие Торжественной Клятвы и зачисление в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 26 юнармейцев.
В рамках празднования Дня победы на территории г. Кисловодска проведены следующий мероприятия: смотр-конкурс почетных караулов Поста № 1 образовательных и военно-патриотических клубов города на мемориальном комплексе «Журавли» (с 1 по 12 мая 2023 г.); «Вахта памяти» на Посту № 1 юнармейцами (с 28 апреля по 9 мая 2023 г.); акция «Георгиевская ленточка» (03 мая 2023 г.); акция для учащихся общеобразовательных организаций и студентов, ветеранов «Спасенные Кисловодском», посвященная героям-медикам (5 мая 2023 г.); уроки памяти в  общеобразовательных организациях города «Не померкнет Победы салют», «Они дошли с Победой до Рейхстага» (5-6 мая 2023 г.) и др.  
На территории города-курорта Кисловодска в 1 полугодии 2023 года проведено 111 спортивных мероприятий, в том числе, Всероссийских – 7; по СКФО – 2; краевых (региональных) – 19, городских – 83, в которых приняло участие более 6000 человек  
В рамках празднования Дня защитника Отечества 23 февраля 2023 года организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: 
- 21 февраля 2023 г. - спартакиада по общефизической подготовке молодежи допризывного возраста;
- 23 февраля 2023 г. – «А ну-ка, папы!»;
- 23-26 февраля 2023 г. – традиционный открытый городской турнир по волейболу среди команд девочек 2011-2012 г/р, посвященный Дню защитника Отечества «Zа наших!»;
- 25.02.2023 г. – чемпионат и первенство СКФО по ММА, посвященный Дню защитника Отечества.
В рамках празднования Дня Победы 09 мая 2023 года организованы и проведены следующие спортивные мероприятия:
- 03-07 мая 2023 г. - турнир по футболу, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ среди юношей 2007-2012 г/р;
- 03-07 мая 2023 г. – открытое первенство города по волейболу среди юношей 2009-2010 г/р, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ;
- 06-09 мая 2023 г. – открытое первенство города по шахматам «Победные шахматы».
Всего проведено 175 мероприятий. Охват составил более 8 000 человек.

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
В рамках реализации основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведены следующие мероприятия:
комиссией и сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Кисловодску проводилось правовое информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленные на предупреждение преступлений и административных правонарушений, совершаемых подростками и в отношении них; 
в учебных заведениях г. Кисловодска проведены профилактические беседы на тему: «Недопущение совершение преступлений и правонарушений», «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений», о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях при общении с незнакомыми людьми;
на родительских собраниях в образовательных организациях города проведены беседы, на которых разъяснены возможные уголовно-правовые последствия за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, чтобы детей начальной школы по возможности провожали в школу и встречали из школы родители. 
Проведено всего 73 беседы и лекции, (в 2022 - 36), из них на родительских собраниях - 8, среди школьников и студентов – 65. Охват составил более 1 500 человек.
Субъектами системы профилактики города-курорта Кисловодска ежемесячно на платформе социальной сети «ВКонтакте», в сообществах образовательных учреждений публикуются записи с информацией по пропаганде здорового образа жизни, также в «родительские чаты» направляются памятки. 
Министерством образования Ставропольского края проводились конкурсы по вышеуказанной тематике, в 2 конкурсах принимали участие общеобразовательные учреждения города-курорта Кисловодска.
Комиссией совместно с сотрудниками Управления образования администрации города-курорта Кисловодска и субъектами системы профилактики проводится системная профилактическая работа по вопросам ответственности (в том числе уголовной и административной) несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) за последствия участия детей в противоправных деяниях, включающая проведение родительских собраний, собраний опекунов (попечителей) и приемных родителей, на которых проводится их информирование, даются рекомендации от классных руководителей, проводятся общешкольные родительские собрания с приглашением представителей КДН и ЗП администрации города-курорта Кисловодска, сотрудников ОДН ОУУП и ПДН Отдела России по г. Кисловодску, социальных педагогов и психологов. На постоянной основе во всех общеобразовательных учреждениях города-курорта Кисловодска проводятся Советы по профилактике, где несовершеннолетние вместе с родителями (законными представителями) рассматривают вопросы противоправных деяний.
Министерством образования Ставропольского края ежегодно проводятся семинары-совещания, направленные на повышение квалификации специалистов по вопросам организации работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. За период 2022-2023 учебного года в данных мероприятиях приняли участие более 15 педагогов школ. В качестве минимизации суицидальных проявлений среди несовершеннолетних на территории города-курорта Кисловодска регулярно проводятся общешкольные родительские собрания на тему: «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. Безопасность детей в сети Интернет» с участием специалистов ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города-курорта Кисловодска. Специалисты ГБОУ «ЦППРК» проводят семинары для заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций города по вопросу ранней профилактики, предотвращения суицидального поведения несовершеннолетних, выработке алгоритма взаимодействия специалистов образовательного учреждения с органами системы профилактики. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города-курорта Кисловодска совместно со специалистами Центра проведен семинар для заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций города по вопросу ранней профилактики, предотвращения суицидального поведения несовершеннолетних, выработке алгоритма взаимодействия специалистов образовательного учреждения с органами системы профилактики. 
В 2023 году в рамках профилактических мероприятий, проводимых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города-курорта Кисловодска, организованы киномероприятия в ГБУК СК «Кисловодский киновидеопрокат» среди учащихся образовательных организаций города-курорта Кисловодска, а также несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Мероприятия посвящены проблеме детского суицида. Участникам мероприятия розданы специально разработанные памятки с информацией, содержащей сведения о суицидальной ситуации несовершеннолетних и профилактике детского суицида. В ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города-курорта Кисловодска дважды в год проводятся мероприятия, направленные на выявление и нейтрализацию факторов, способствующих формированию у молодежи склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению, в числе которых тренинги для молодежи города, направленные на психологическую разгрузку, развитие коммуникативных навыков и безопасное разрешение недоразумений. Информация с номерами телефонов служб системы профилактики, телефонов доверия размещена на информационных стендах во всех образовательных организациях города. Педагоги-психологи и социальные педагоги общеобразовательных учреждений приняли участие в обучающих вебинарах и практико-ориентированных семинарах на тему «Подростковый суицид. Особенности работы с подростками», «Причины и профилактика суицидального поведения подростков». 
КДН и ЗП при администрации города-курорта Кисловодска на городском видеоэкране, расположенном по пр. Первомайский                                  г. Кисловодска, размещена информация по профилактике предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних, памятка «Детский телефон доверия 8-800-2000-122», памятка для родителей «Детство без жестокого обращения!».
На страницах в социальных сетях VK и Telegram на постоянной основе МБУ «Центр молодежи» города-курорта Кисловодска публикует информационные материалы по профилактике правонарушений, суицидов и деструктивного поведения в молодежной среде.
За первое полугодие 2023 года сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Кисловодску через средства массовой информации и интернет-ресурсы опубликовано 2 выступления по профилактике правонарушений. 
11.05.2023 в официальной группе «ГИБДД 26 Кисловодск» в телеграмм: t.me/gibddkislovodsk/1320 «В Кисловодске стартовала операция «Несовершеннолетний водитель». Госавтоинспекция провела рейды с целью пресечения фактов управления транспортными средствами подростками.
Комиссией в 1 полугодии 2023 года ежеквартально готовились и выпускались следующие информационные материалы: информационный буклет для родителей воспитание без слез «О способах поощрения и наказания»; памятки для родителей «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей предусматривает различные виды наказания…»; памятки для детей и родителей «Правила пожарной безопасности в доме, в квартире»; буклет «Защита детей от насилия»; буклет «Внимание! Детский суицид»; буклет «Наркомания – горький опыт»; памятки для родителей «Когда не стоит ругать ребенка»; «Ваш ребенок тоже в доме хозяин»; «Порядок в детской комнате»; «Карманные деньги для младших школьников»; памятка для родителей «Детство без жестокого обращения!», буклет «Наркомания – смертельная зависимость», буклет детский телефон доверия «Если никто не понимает и не с кем поговорить - звони на детский телефон доверия», памятка «Выбираем здоровье!», памятка для родителей «Дети и социальные сети: правила поведения», памятка для родителей «Детский травматизм в летний период». 
В 2023 году продолжена работа со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, опубликованы статьи в газетах «На Водах», «Огни Кавминвод», «Кисловодская газета», «Кисловодский экспресс», направлен материал в информационно технический отдел администрации города-курорта Кисловодска по теме: «Разрушающий фактор алкоголизма в семье»; «Оздоровление и реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевом реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок»; статья «Есть проблемы, но не с кем посоветоваться? Звоните на телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122»; статья «Безопасный отдых детей летом». 
Специалистами МБУ «Центр молодежи» г. Кисловодска на официальных страницах сети интернет на постоянной основе публикуются материалы по профилактике правонарушений, суицидов и деструктивного поведения в молодежной среде. В первом полугодии 2023 года опубликовано 4 поста по данной тематике.
На учете в ФКУ УИИ УФСИН по г. Кисловодску несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных колоний учреждений закрытого типа в период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года не состоят и не состояли. 
По состоянию на 30.06.2023 на учете в ФКУ УИИ УФСИН по                 г. Кисловодску состоит 1 условно-осужденный подросток, который занимается в музыкальной школе им. Сафонова г. Кисловодска по классу электрогитары. Комиссией данный подросток вовлечен во внеурочную деятельность Некоммерческого Партнерства пропаганды здорового образа жизни, этнической славянской культуры и традиций и поддержки развития военно-прикладных видов спорта, среди молодежи и взрослого населения «Святослав», расположенное в пос. Подкумок Предгорного района Ставропольского края.
Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска один несовершеннолетний, осужденный без изоляции от общества и признанный находящимся в социально-опасном положении, на постоянной основе вовлечен в городские мероприятия, активно посещает военно-патриотическом клуб.
Тренерами и преподавателями управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска, Управлением образования администрации города-курорта Кисловодска совместно с сотрудниками Отдела МВД России по г. Кисловодску, сотрудниками КДН и ЗП на постоянной основе проводится работа по профилактике вовлечения несовершеннолетних, занимающихся в спортивных клубах, кружках и секциях контактных видов спорта, в противоправную деятельность организованных преступных групп. Организовано проведение классных часов с обучающимися и их родителями, на которых проводятся профилактические беседы и приводятся характерные примеры. На постоянной основе проводится правовое информирование несовершеннолетних на базе учреждений общего образования в спортивных секциях, с приведением примеров из судебно-следственной практики.
В целях реализации основного мероприятия «Организация досуга и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом» в реализованы следующие мероприятия:
В 2022-2023 учебном году в городе функционировали 4 учреждения дополнительного образования, подчиняющиеся управлению образования администрации города-курорта Кисловодска. Общий охват обучающихся 3118 человек. Из них:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №1» города-курорта Кисловодска – 1629 учащихся, из них 229 человек на платной основе;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования межрайонная территориальная станция юных натуралистов – 798 учащихся, платно – 0;
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий» - 183 учащихся, платно – 0;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» - 508 учащихся, на платной основе – 36;
Дополнительным образованием на базе общеобразовательных учреждений охвачены 7 344 ученика, из них на платной основе - 593; спортивная направленность – 2 261; художественная – 1 610; социально-гуманитарная – 2 108; еЕстественно-научная – 790; туристско-краеведческая – 446; техническая – 129.
Внеурочной деятельностью охвачены 9 930 учащихся или 100% учащихся общеобразовательных учреждений.
В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работы по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» и в соответствии с законом Ставропольского края № 56-кз от 19.11.2007 «О государственной социальной помощи в Ставропольском крае» по вопросу признания семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими и назначением социальной помощи обратился 494 человек. По состоянию на 15.03.2023 в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска состоит на учете 47 семья, в них 80 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 9 семей, в них 30 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании, алкоголизма, иных социально-негативных последствий на территории города-курорта Кисловодска»
В целях исполнения основного мероприятия «Совершенствование антинаркотической деятельности и развитие системы информирования населения, обеспечивающей пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и снижение спроса на наркотические вещества, алкогольную и табачную продукцию» в 1 первой половине 2023 г. проведены следующие мероприятия:
систематически проводится информационная работа с учащимися об опасности вредных привычек, в том числе употребления алкоголя, наркотических средств и последствиях как медицинских, так и социальных. Были проведены классные часы на тему: “Я выбираю жизнь” (1–11-е кл.); акция “Здоровье вместо наркотиков”; деловая игра “Наркотики. За и против” (8–9-е кл.); тренинг “Твой выбор?!” (10–11-е кл.); конкурс сочинений “Мир без наркотиков” (9–11-е кл.). Проведены тематические классные часы на темы: «О вреде курения» (5 классы), викторина: «Вредным привычкам скажем «нет» (6 классы), «Снюсы и спайсы. Последствия употребления» (7-8 классы), диспут «Наркотики - оружие самоистребления» (10-11 классы)
Организовано проведение разъяснительной  работы по профилактике наркомании, алкоголизма, иных социально-негативных последствий на территории города-курорта Кисловодска на официальных сайтах (сайт администрации города-курорта Кисловодска kislovodsk-kurort.ru, https//:kislovodsk- kurort.org/presstsentr/news/antinarkoticheskaiakomissiia – kislovodskapreduprezhdaet-o-vrede-narkotikov) и в других средствах массовой информации («Кисловодская газета»).
Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление употребления ПАВ и мероприятий, формирующих негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, алкоголя и табачной продукции (культурно-зрелищных, спортивных, общественно-политических» реализовано в первом полугодии 2023 г. следующими мероприятиями.
В 2023 году добровольное медицинское тестирование учащихся общеобразовательных учреждений города базе наркологического отделения ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» стартовало в январе 2023 года. До конца мая 2023 года тестирование прошли из запланированных 334 человек из «группы риска» из них: учащиеся школ 259 человек,  учащиеся колледжей 66, всего 325. Положительных результатов не выявлено.
Специалистами наркологического отделения ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» проведено 277 индивидуальных бесед по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов. По телефону проведено 4 консультации по вопросу химической зависимости. В социальных сетях размещена информация о последствиях употребления синтетических наркотиков. Проведено 3 лекции в трудовых коллективах по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов. 
За 1-й квартал 2023 года сотрудниками отдела МВД России по городу Кисловодску составлено по ст.6.8.- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 3 протокола. По ст.6.9. - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ составлено 132 протокола. По ст.20.20. - потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах составлено 125 протоколов.
Волонтерами отряда «КМВ - территория жизни» совместно с  сотрудниками ОНК и ОПДН Отдела МВД России по г. Кисловодску в 10 школах и 3 спортивных секциях проведены антинаркотические собеседования, 2 собеседования проведены в «Военно-учетном столе по г. Кисловодску» с призывниками 2023 года. Совместно с учащимися ГБОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж», ГБОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» - 50 человек розданы 4 000 листовок, 1 500 наклеек  антинаркотической направленности. Закрашен 1 наркосайт. Отправлено в реабилитационные центры 10 человек. Проконсультировано на дому 25 семей.
За 1-й квартал 2023 года управлением образования администрации города-курорта Кисловодска проведен единый день профилактики «Имею право знать!», в рамках которого педагогами совместно с представителями ОМВД России по г. Кисловодску проведены беседы  на тему: «Права и обязанности ученика», «Человек, который не имеет сострадания, жесток», «Подросток и закон», «Не дай себя обмануть», «Правила поведения в общественных местах». Был организован просмотр социальных видеороликов и разбор увиденных ситуаций. Детям напомнили о телефонах доверия и горячих линий по вопросам безопасности. 
В рамках Общероссийской акции «Призывник» с 01.04.2023 г. по 15.06.2023 г. сотрудниками ОНК и ОПДН Отдела МВД России по                   г. Кисловодску в «Военно-учетном столе по г. Кисловодску» проводились беседы и лекции на темы: «О вреде употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», «Об ответственности (уголовной и административной) за употребление, незаконное хранение, перевозку, сбыт, распространение наркотических средств», «Вред и последствия употребления жевательного табака «Спайс» и «Снюс» среди молодежи» с призывниками 2023 года. Общее количество призывников принявших участие в данных мероприятиях составило 50 человек. При проведении профилактических лекций и бесед демонстрировались просветительские фильмы антинаркотической направленности, были розданы информационные буклеты-памятки с указанием «телефонов доверия».   
Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска проведены мероприятия антинаркотической направленности:                         -- - профилактическая беседа «Подросток и наркотики»;
- выступление хореографического ансамбля кавказского танца «Алания» в рамках акции «Быть здоровым-это сила!»;
-туристический поход учащихся в Кисловодский парк;
-заседание КЮМа с показом видеоролика «Мы поколение ЗОЖ»;
-тематический пленэр «Кисловодске небо глазами детей»;
 -беседа «Сделай правильный выбор!»;
-ситуативная беседа»Толерантность-дорога к миру»;
-уличная акция «Мы за ЗОЖ! Наркотикам-нет!»;
-профилактическая беседа «В гармонии с собой и миром»;
 -беседа «Не отнимай у себя завтра»;
-размещение в социальной сети «В контакте» социального ролика «Стоп наркотик»;
-антинаркотическая игра «Просто скажи – нет!»;
-конкурс рисунков «Жизнь без наркотиков»;
-уличная акция «Доза маленькая-беда большая»;
-урок-дискуссия о здоровье «Смертельные сет.
Управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта совместно с управлением образования администрации города-курорта Кисловодска в период с 9 по 19 июня 2023 года был проведен спортивно-творческий фестиваль «Все дети летом в спорт!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и финал спартакиады пришкольных лагерей.
Так же в период с 1 по 29 июня 2023 года на территории города-курорта Кисловодска было организованно проведение следующих мероприятий:
открытое первенство КМВ по вольной борьбе среди младших юношей; 
однодневный турнир по футболу;
турнир по мини-футболу города-курорта Кисловодска среди дворовых команд. В Турнире приняли участие учащиеся 2007-2008 г.р., 2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р.
Муниципальным бюджетным учреждением города-курорта Кисловодска «Центр молодежи» за отчетный период проведено:
культурно-массовое мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни «День открытых дверей»,  в котором приняли участие 2000 человек;
30.06.2023 г. в районе улицы Партизанской проведена операция «Штрихкод», в входе которой уничтожено 15 надписей.
В апреле-мае 2023 года в ГБУК «Киновидеопрокат» учащимся образовательных учреждений (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 12, СОШ № 15, СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 19) показаны ролики антинаркотической направленности, против алкоголя, о вреде табакокурения, антитеррористической  направленности (4 раза). 
Всего проведено 341 мероприятие.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение  общественной  безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
На реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 32 033,45 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 года за счет средств местного бюджета составило 13 900,45 тыс. руб. или 43,39% к уточненной бюджетной росписи.
Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска и МКУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска».


5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1460.
Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен мониторинг хода реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 1-е полугодие 2023 года в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы. 
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 года на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 671 297,69 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 607 154,42 тыс. руб., местного бюджета – 64 143,27 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 года составило 155 111,57 тыс. руб. или 23,11% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 140 002,19 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 15 109,38 тыс. руб.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и комплексное развитие дорожной сети»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 670 470,47 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 607 154,42  тыс. руб. и местного бюджета 63 316,05 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 г. составило 154 687,49 тыс. руб. или 23,07 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 140 002,19 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 14 685,30 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 827,22 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023 составило 424,08 тыс. руб. или 51,26 % к уточненной бюджетной росписи. 

6. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
 «Развитие культуры»
Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1387, в программу внесены изменения постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 14.04.2022 № 437, от 21.03.2023 № 218.
Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2023 год составил 1 020 514,69 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального и краевого бюджетов – 947 544,49 тыс. руб., 92,85 % от общего объема финансового обеспечения;
- местного бюджета – 69 905,20 тыс. руб., 6,85 % от общего объема финансового обеспечения;
- внебюджетных источников – 3065,00 тыс. руб., 0,3 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение на 30.06.2023 г. составило 331 661.51 тыс. руб. или 32.50 %, в том числе за счет средств:
          - федерального и краевого бюджетов – 298 668.99 тыс. руб. или 31,52% к бюджетной росписи;
          	- местного бюджета – 31 335.94 тыс. руб. или 44.83 % к бюджетной росписи.
	Исполнение по внебюджетным источникам 1 656.58 тыс. руб. 54.05 % к плану финансово-хозяйственной деятельности. 
	Программой предусмотрена реализация 15 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.
	Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2023 год запланировано 21 контрольное событие, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2023 г.).
В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»
В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры за 1 полугодие 2023 года в среднем составляет 30 259,13 руб.
В учреждениях культуры работает 93 человека. 
	В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»
	На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2023- год составило 977 002,31 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального и краевого бюджетов 946 805,67 тыс. руб., 96,91 % от общего объема финансового обеспечения;
- местного бюджета – 30 031,64 тыс. руб., 3,07 % от общего объема финансового обеспечения;
- внебюджетных источников – 165,00 тыс. руб., 0,02 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило  310 942,37 тыс. руб. или  31,83 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
         - федерального и краевого бюджетов – 297930,17 тыс. руб., 31,47 % от общего объема финансового обеспечения;
	- местного бюджета – 12939,61 тыс. руб., 43,09 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 72,59 тыс. руб., 43,99 %  к плану финансово-хозяйственной деятельности.

	 За 1 полугодие 2023 года за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия; кассовый расход составил 1 498,90 тыс. руб., выделены средства на 2023 год на заработную плату из расчета                       30 556,05 руб. на одного работника культуры в том числе средства от приносящей доход деятельности. Приобретений в 1 полугодии не было.  
В 1 полугодии 2023 года проведено 37 крупномасштабных мероприятий комитетом по культуре в том числе: 
- 1-9 января  - новогодние мероприятия (Курортный бульвар) - 9 мероприятий;
- 19 января - Крещение; 
- 21 января - Блокадный хлеб;
- Елки Открытие;
-11-23 февраля -  Сетки
- 23 февраля  - «День Защитника Отечества»;
- 25 февраля  - «Масленница»
- 8 марта - Международный женский день;
- 18 марта  - день воссоединения Крыма с Россией; 
- 01 апреля - День смеха и улыбок; 
- 07 апреля  - День здоровья; 
- 11 апреля - 9 мая  - Акция «Знамя Победы»; 
- 12 апреля  - День космонавтики; 
- 15 апреля  - Пасха; 
- 15 апреля  - Открытие фонтанов; 
- 26 апреля  - Автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая»;
- 29 апреля  - Фестиваль силового экстрима;
- 01 мая - Праздник весны и труда 1000 чел. 
- 01-09 мая - Мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- 01-09 мая -  кинопоказы;
- День скандинавской ходьбы;  
- 01 июня  - Международный день защиты детей; 
- 10-12 июня  - Мероприятия, посвященные Дню России; 
- 22 июня  - День памяти и скорби. 82 года со дня начала Великой Отечественной войны (1941-1945) в 04.00; 12.00;
- 23 июня в 19.00 – Концертная программа военного оркестра из г. Грозный;
- 24 июня в 16.00 – Концертная программа военного оркестра из г. Махачкала;
- 25 июня в 16.00 – Концертная программа военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии из г. Пятигорск;
- 30 июня в 14.00 – Торжественная церемония гашения марки «Кисловодский государственный цирк им. Г.М. Трахтенберга – 50 лет».
Общее количество принявших участие в мероприятиях  57 200 человек.
          За отчетный период было проведено 248 мероприятия, силами клубных формирований, национальными общинами, самодеятельными коллективами, Общее количество принявших участие в мероприятиях 29 716 человек.
Количество проведенных концертов- 95; выставки работ кружков- 11; прочие мероприятия- 142.
          На базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный»: хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина», общее количество участников 669 человек; 20 кружков для детей - 560 человек и 1 любительское объединение и 5 кружков для взрослых – 109 человек.
            В 1 полугодии 2023 года в МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» организовано и проведено 16 выставок, посвященных разной тематике, обслужено 9 988 человек, в том числе в Выставочном зале 9 238 человек, вне зала 750 человек. Проведено 2 101 экскурсий                                    (индивидуальные – 2014 и групповые – 87). 
За отчетный период проведено мастер-классов - 177 мероприятий – 177 часов, онлайн мастеров-классов-177. Обслужено 1 810 человек. 
Проведено различного типа культурно-массовых мероприятий – 114. Обслужено 5 216 человек.
В отчетном периоде проведены мастер-классы мастерами декоративно-прикладного искусства, проведено 9 мастер-классов, приняло участие 68 человек.
В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, который контролирует работу по сохранению памятников истории и культуры в городе-курорте Кисловодске.           
Заключены договора на содержание памятников, в частности заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.
Заключен муниципальный контракт на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске от 12.08.2022 № 3 Б/К. В отчетном периоде приняты частично выполненные работы по строительству на сумму 300 939,56 тыс. руб., оплачено в 1 полугодии в сумме 300 939,56 тыс. руб..

Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания
 населения города-курорта Кисловодска»
	На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2023 год составило 31 161,65 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального и краевого бюджетов – 738,82 тыс. руб., 2,37 % от общего объема финансового обеспечения;
- местного бюджета – 30 422,83 тыс. руб., 97,63 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 14 579,07 тыс. руб. или  46,79 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
         - федерального и краевого  бюджетов – 738,82 тыс. руб., 100,00 % от общего объема финансового обеспечения;
	- местного бюджета – 13 840,25 тыс. руб., 45,49 % от общего объема финансового обеспечения.
	Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:
	- реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;
	- формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам, 
	- формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;
	- формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;
	- обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;
	- осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,
	- проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 полугодия сформировано в электронном каталоге 4 578 учетных записей, по состоянию на 30 июня 2023 года сформировано 136 452 учетных записей;
	- организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;
	- осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела, 
	- составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп, 
	- организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,
	- выпускается библиотечная печатная продукция.
	С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература количестве 2 050 экз. на сумму 827,71 тыс. руб., из средств федерального, краевого и местного бюджетов. 
В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек, составляет 30 104,55 рублей при плановом распределении заработной платы 30 556,05 руб. 
В течение 1 полугодия 2023 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 28 508 читателю. 
В течение 1 полугодия 2023 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.
В течении 1 полугодия 2023 года:
- Число зарегистрированных пользователей – 28 508 чел.  
- Число посещений библиотек – 175 725 раз   
- Выдано экземпляров книг –  425 130 экз. 
- Поступило экземпляров – 2 050 экз. книг, безвозмездно передано в дар от читателей и Лермонтовской библиотеки г. Ставрополь 836 экземпляров книг на сумму 135,47 тыс. руб. 
- Выбыло экземпляров 1 397 экз. (периодические издания);
- Занесено записей в электронный каталог – на 01.07.2023- 136 452 записи, за  1 полугодие 2023 занесено 4 578 записей.  
- Количество проведенных массовых мероприятий - 969 мероприятий;  
- Количество обслуженных посетителей на массовых мероприятиях -             22 739 чел. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
	Объем финансового обеспечения по состоянию на 30 июня 2023 года составил 12 350,74 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 9 450,74 тыс. руб., 76,52 % от общего объема финансового обеспечения;
- внебюджетных источников – 2 900,00 тыс. руб., 23,48 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 6 140,07 тыс. руб. или  49,71 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
	- местного бюджета – 4 556,08 тыс. руб., 48,21 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 1 583,99 тыс. руб., 54,62 %  к плану финансово-хозяйственной деятельности.
	Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».
За 1 полугодие 2023 года тираж  газеты составил 93 200 кол-во экз., напечатано квадратных сантиметров 429 265,3, количество номеров издания газеты 26 выпусков, спецвыпуски 14. 
	Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы за 1 полугодие 2023 года выполнены.

8. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 23.12.2021 № 1412. 
На реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка граждан» в отчетном периоде 2023 г. финансовое обеспечение составляет – 792 800,74 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета- 97 153,55 тыс. руб., краевого бюджета – 694 481,11 тыс. руб., местного бюджета 1 066,08 тыс. руб.
Кассовый расход за отчетный период составил 465 146,13 тыс. руб. или 58,68% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства: федерального бюджета – 75 378,54 тыс. руб., краевого бюджета – 389 477,83 тыс. руб., местного бюджета – 289,75 тыс. руб.
Программа включает 3 подпрограммы:
· Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;
· Подпрограмма 2 «Доступная среда»;
· Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».
Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» включает 21 мероприятие. В рамках реализации подпрограммы меры социальной поддержки получило следующие количество граждан:
· выплата социального пособия на погребение – 62 человек;
· предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2570 семьи; 
· обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла –3 928 человек;
· обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 565 человек;
· ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 2 человек;
· ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 8 человек;
· выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – не производилась;
· обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 3 773 человек;
· обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" – 163 человек;
· выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям выплата не производилась;
· осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 8 205 человек;
· ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ не производилась.
· компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан –      1 110 человек;
· предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 245 человек;
· проведение мероприятий в области социальной политики – 134 человек;
·  В отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - городской отборочный тур XXVII фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае. Отборочный тур фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проводился на базе ГК ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – наушники беспроводные F9 Bluetooth 5.1/TWS в кейсе в количестве 65 шт. на сумму 49 790,00 рублей. Вручены подарочные наборы продуктов 32 вдовам ликвидаторов ЧАЭС на общую сумму 71784,96 рублей. В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., закупались подарочные продуктовые наборы в количестве 35 шт. на сумму 78 514,80 рублей, для вручения участникам и инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда. В рамках фестиваля «Обрученные Кисловодском» прошла торжественная церемония по празднованию Дня семьи, любви и верности, 2 семьям были вручены памятные подарки на общую сумму 9 900,00 руб. 
· предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 4 582 ребенка из 1 387 семей;
· выплата ежемесячного пособия на ребенка – 4 336 ребенка, 2 238 семей;
· ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 468 человек;
· Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – не производилась;
· выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей не производилась;
· Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 4 930 человек
· Ежемесячная выплата на первого ребенка – не производилась.
· Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно- 1 466 получателей.
· Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 21 получателям;
· Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 101 контрактов;
· Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу не выполнено льготы не предоставлялись

Подпрограмма «Доступная среда»
На реализацию Подпрограммы 2 «Доступная среда» объем бюджетных средств на 2023 год не запланирован.
По состоянию на 01.07.2023 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год денежных средств не предусмотрено.
В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2 757 объектов, из которых 640 оборудованы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 23,2%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» в отчетном периоде финансовое обеспечение составляло – 30 956,18 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 30 956,18 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,00 тыс. руб. Исполнение составило – 15 224,81 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 15 224,81 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»» от 22.12.2021 №1377 
Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы: 
- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;
- управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.
Цель программы:
1. Развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
- развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско - рекреационного комплекса;
- обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»».
За 1 полугодие 2023 года в муниципальную программу внесено изменений не было.
На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено 269 464,48 тыс. рублей местного бюджета. Кассовые расходы мероприятий программы на 01.07.2022 год составили 23 767,80 тыс. рублей местного бюджета. Процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2023 года составил 8,82%.

Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса».
На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год предусмотрено 265 640,54 тыс. рублей из средств бюджета города – курорта Кисловодска. Срок реализации - 31.12.2023 года. Кассовые расходы мероприятий данной подпрограммы за 1 полугодие 2023 года составили 22 102,41 рублей.
Контрольное событие 1: информация о численности отдыхающих города-курорта Кисловодска: 
за 1 полугодие 2023 г. в городе отдохнуло  209 455 человек, что на        21,24 % больше, чем в 2022 г. (172 761 человек); 
загрузка санаторно-курортных и гостиничных комплексов за                    1 полугодие 2023 г. по койко-дням составила 76,7 %, из них, ведомственные санатории и санатории ФНПР 79,4%, гостиницы 66%. 
Контрольное событие 2: информация о поступлениях налогов и сборов в бюджет города-курорта Кисловодск:
за 1 полугодие 2023 г. удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 21,7% (78 488 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: количество разработанных и изготовленных сувенирных и рекламно-полиграфических продукций о городе-курорте Кисловодске. Продвижение туристского бренда «город-курорт Кисловодск»: 
за 1 полугодие 2023 г. разработано 6 макетов, изготовлено 6 000 экз. рекламно-полиграфических материалов о городе-курорте Кисловодске. В Ttelegram канале было размещено 304 информационных материалов.
Контрольное событие 4: количество организованных городских мероприятий и посещенных международных форумов, выставочных и конгрессных мероприятий, проводимых по вопросам развития туризма на территории РФ:
за 1 полугодие 2023 г. принято участие и организовано 13 мероприятий: 
Новогодние мероприятия, День защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, конкурс «Весна Кисловодска», круглый стол на тему: «Развитие туризма в городе-курорте Кисловодске», мероприятия, посвященные дню воссоединения Крыма с Россией, Фестиваль кефира (День России), Фестиваль сыра,  Фестиваль «Путь к счастью» (День семьи, любви и верности), Фестиваль морепродуктов, конкурс «Весна Кисловодска», День Победы.
Контрольное событие 5: количество созданных точек притяжения для жителей и гостей города-курорта Кисловодска:
за 1 полугодие 2023 года управлением по курорту и туризму подготовлен актуализированный перечень мероприятий, планируемых к реализации за счет средств курортного сбора в 2023 году: 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость,
руб.

	1
	Обустройство общественного пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства на: 
- ул. Герцена
- ул. Кирова/Желябова
- ул. Пр. Победы (сквер Победы)
	36 556 610,00

	2
	Благоустройство сквера при памятнике Ленина в районе Колоннады
	20 000 000,00

	3
	Устройство малых архитектурных форм на территории в границах памятника природы краевого значения «Кольцо гора»
	15 000 000,00

	4
	Благоустройство сквера по ул. Ленина в районе ЛПУ «Санаторий им. Н.А. Семашко»
	25 191 590,00

	5
	Работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап)
	28 700 000,00

	6
	Устройство малых архитектурных форм и обустройство архитектурной подсветки на территории Курортного бульвара
	6 000 000,00

	7.
	Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска
	71 000 000,00

	7.
	Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска
	71 000 000,00

	8.
	Проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина
	7 500 000,00

	9.
	Благоустройство сквера по ул. Горького/ ул. Тельмана
	5 000 000,00

	10.
	Благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап)
	22 500 000,00

	
	Всего:
	237 448 200,00


В настоящее время по всем объектам заключены муниципальные контракты, срок реализации которых 31.12.2023 год.
Контрольное событие 6: количество внедренных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, учитывающих природные факторы города-курорта Кисловодска:
за 1 полугодие 2023 г. санаторно-курортными учреждениями внедрено 3 клинических рекомендации: офтальмологическое лечение (санаторий «Пикет»), оксигенотерапия, магнитотерапия на аппарате «Инфа-М» (санаторий «Центросоюз-Кисловодск»).
С целью реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» в 1 полугодии 2023 г. проведены следующие мероприятия:
- ежемесячный мониторинг количества отдыхающих в коллективных средствах размещения, расположенных на территории города-курорта Кисловодска;
- организация на регулярной основе бесплатных пешеходных экскурсий: за 1 полугодие 2023 г. проведено 92 экскурсии, которые посетило 2 875 чел.;
- проведена работа со съемочной группой сериала «Шифр» по оказанию содействия в организации съемочного процесса;
- проведена работа с медиахолдингом «Красный квадрат», по заказу АО «Первый канал» по оказанию содействия в организации съемочного процесса программы «Повара на колесах»;
- проведена работа с ООО «ТВ Студия Август» по заказу ГТК «Телеканал «Россия» по оказанию содействия в организации съемочного процесса телевизионного проекта «Неизвестные маршруты России»;
- проведено заседание Этнического совета 22.03.2023 года;
- организованы съемки информационного агентства ТАСС экскурсии по местам съемок фильма «Чебурашка»; 
- организовано проведение конкурса «Весна Кисловодска»;
- проведена работа по подготовке и подаче заявки на участие в конкурсе на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города с ответственными лицами и сроками.
За 1 полугодие проведено 1 заседание Курортного совета и 2 заседания Этнического совета.
В течение 1-го полугодия 2023 г. ведется работа в рамках реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 №214-ФЗ. За 1-е полугодие 2023 года сумма курортного сбора составила 116 964 520,00 рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса и общепрограммные мероприятия»».
Контрольное событие 7: отчет о выполнении мероприятий программы. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы сдан в установленные сроки.
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2023 год на реализацию подпрограммы предусмотрено 3 823,94 тыс. рублей средств местного бюджета. В рамках данной подпрограммы управлением по курорту и туризму за 1 полугодие 2023 года было израсходовано 1 935,62 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2023 года составил 50,6%. Средства израсходованы на выплату заработной платы, налоги на выплаты по оплате труда, взносы по обязательному социальному страхованию.

10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения. 
В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен мониторинг реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» за 1-е полугодие 2023 года в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 года на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 0,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2023года составило 0,00 тыс. руб.
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-е полугодие 2023 года, управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, не представлена.

11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.
Ответственный исполнитель Программы: Управление архитектуры и градостроительства  администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;
управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Участники программы:
- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;
- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов»; 
- товарищества собственников  жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;
- собственники помещений в многоквартирных домах;
- иные участники в соответствии с действующим законодательством.
На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2023 год составляет 17 105,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 17 105,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение запланированных бюджетных средств составило 7 559,75 тыс. руб. или 44,19 % к бюджетной росписи за счет средств местного бюджета.
Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2023 год запланировано 8 контрольных событий из них выполнено 1. Программа включает в себя 2  подпрограммы.

Подпрограмма муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов.
Подпрограмма 1 «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска». Денежные средства на реализацию Подпрограммы 1 не предусмотрены. Достижение заявленной цели Программы и решения задачи Подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, направленных на формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
В рамках этого мероприятия будет сформирован и согласован перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители: Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
По состоянию на фактическую дату исполнения контрольного события - формирования и утверждения перечня,  Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска не предоставлен на согласование перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
1. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах представляющих историко-архитектурную ценность.
В рамках этого мероприятия предполагается осуществить:
- исследования и изыскания;
- разработку  научно-проектной и проектно-сметной документации;
- получение всех предусмотренных действующим законодательством экспертиз;
- реставрацию фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Особняк архитектора Э.Б. Ходжаева» 1904 г. (г. Кисловодск, ул. Чкалова, 69, литер А,Б);
- реставрацию фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)», 1909 г. (г. Кисловодск, пр. Мира, 12, литер А);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрацию) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 12);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрацию) здания «Дом Финкейзера начало XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Яновского, 6);
- реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания выявленного объекта культурного наследия «Отель «Централь» (г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 литер А);
- ремонт фасада  и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.»  (г. Кисловодск, ул. Яновского,9);
- реконструкцию здания «Народный дом», 1913 г. (г. Кисловодск, пер. Саперный, 10);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,8; 
- ремонт фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск,                              ул. Кольцова,22;
- ремонт фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,30;
- ремонт фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,32.
Это мероприятие будет способствовать достижению показателей решения задачи подпрограммы 1 Программы.
Ответственный исполнитель данного мероприятия:
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители данного мероприятия:
Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
Управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Участники данного мероприятия:
некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов» и иные.
Ответственным исполнителем данного мероприятия - Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не предоставлена необходимая информация для формирования отчета о ходе реализации программы по состоянию на фактическую дату исполнения контрольных событий:
- Контрольное событие 2 « Составление НПД на реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)», 1909 г. (г. Кисловодск, пр. Мира, 12, литер А)»;
- Контрольное событие 3 «Составление ПСД на реконструкцию здания «Народный дом», 1913 г. (г. Кисловодск, пер. Саперный, 10)»;
- Контрольное событие 4 «Составление НПД на реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада,  выявленного объекта культурного наследия «Отель «Централь» (г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 литер А)»;
- Контрольное событие 5 «Составление НПД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрация) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 12)»;
- Контрольное событие 6 «Составление НПД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрация) здания «Дом Финкейзера» (г. Кисловодск, ул. Яновского, 6)»;
- Контрольное событие 7 «Составление ПСД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Яновского,9)».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия».
На реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 17 105,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 	на 01.07.2023 г. 7 559,75 тыс. рублей.
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы механизм которой предусматривает руководство и управление в сфере функций управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»  направлено на степень достижения значения целей и показателей решения задач Программы в целом, .включает расходы на: аппарат, услуги связи, информационные услуги, содержание имущества и другие расходы управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Численность на 01.01.2023 года согласно штатному расписанию, утвержденному постановлением Администрации города-курорта Кисловодска от 03.12.2021 г. № 1308 составляет 22 штатных единиц, из которых: должности муниципальной службы - 22 единицы. Фактическая численность на 01.07.2023 год составляет 20 штатных единиц, имеется две вакантные должности. За первое полугодие 2023 года на курсы повышения квалификации муниципальные служащие не направлялись, платные образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию работников были оказаны 1 сотруднику управления. Кассовое исполнение на 1.07.2023 составляет 7 559,75 тыс. рублей: 
Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211,266) составили 5 279,05 тыс. рублей; 
Начисления на оплату труда и на расходы по компенсации стоимости санаторно-курортного лечения (КОСГУ 213, 267) составили 1 471,88 тыс. рублей; 
Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения (КОСГУ 267) составила 26,20 тыс. рублей;
Расходы на услуги связи и подключение к сети интернет, почтовые расходы (КОСГУ 221) – 170,85 тыс. рублей; 
Расходы на содержание имущества (КОСГУ 225) – 16,65 тыс. рублей; 
Прочие расходы, в том числе расходы по градостроительной деятельности (КОСГУ 226) – 480,45 тыс. рублей, в том числе:
услуги по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа города-курорта Кисловодска - 350,00 тыс. рублей.
приобретение основных средств (КОСГУ 310) – 36,19 тыс. рублей;
приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) – 76,14 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.11.2021 № 1255.
	В соответствии с Распоряжением  администрации города-курорта Кисловодска №93-р от 20.06.2023 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 24.06.2021 №105-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ» ответственным исполнителем Программы определено управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
	Соисполнители Программы:
	- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска);
	- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
	Цель Программы: обеспечение экологической безопасности жителей, рационального природопользования и сохранения окружающей природной среды городского округа города-курорта Кисловодска.
	На реализацию мероприятий Программой на 2023 год предусмотрено              5 096,77 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1 полугодии 2023 года кассовые расходы мероприятий программы составили 1 165,68 тыс. рублей или 22,87 % к уточненной бюджетной росписи.
	Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с детальным планом-графиком. В 1 полугодии 2023 года запланировано и исполнено 12 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Сохранение и обеспечение рационального использования природных ресурсов в городском округе города-курорта Кисловодска»

	На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год программой предусмотрено 86,73 тыс. рублей средств местного бюджета. В I полугодии 2023 г. кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы 1 не осуществлялись.
	По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:
	Для реализации основного мероприятия «Анализ загрязнения атмосферного воздуха в границах городского округа города-курорта Кисловодска» в течение       I полугодия 2023 г проводился регулярный сбор информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха в границах городского округа города-курорта Кисловодска. Согласно информации размещенной на официальном интернет-сайте Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦГМС): http://stavpogoda.ru/: по результатам наблюдений случаев превышений предельно допустимых концентраций в городе-курорте Кисловодске не зарегистрировано, уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий. Согласно ежедневному сводному прогнозу возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) погодных условий и РХБ обстановки, предоставляемым МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска»: 
по данным стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ 
в приземном слое за период I полугодия 2023 года не наблюдалось. 
Реализация основного мероприятия «Подготовка предложений по созданию экологического стандарта городского округа города-курорта Кисловодска» с направлением письма в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края запланирована на IV квартал 2023 года. В настоящее время совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края разрабатывается проект экологического стандарта городского округа города-курорта Кисловодска.
	По основному мероприятию «Подготовка предложений по древесно-кустарниковому и цветочному оформлению городского округа города-курорта Кисловодска» подготавливается техническое задание для разработки  дизайн-проекта по компенсационной высадке зеленых насаждений в районе муниципального учреждения «Детский сад на 280 мест» по ул. Замковая. 
С целью реализации мероприятия «Размещение статей по экологическому просвещению и бережному отношению к природным ресурсам для жителей и гостей городского округа города-курорта Кисловодска в местных СМИ, сети Интернет» управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска в течение I полугодия 2023 г проводилось плановое размещение статей по экологическому просвещению в местных СМИ, сети Интернет, в том числе в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/ecologiya_kislovodska.
В I полугодии 2023 г. проведено 4 экологических урока для учащихся МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска» и СОШ № 15  г. Кисловодска на тему раздельного сбора мусора и переработки. Соисполнителем данного основного мероприятия является управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
В I полугодии 2023 г. проведены 3 экологических урока для учащихся МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска» и СОШ №1 на тему бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов с демонстрацией видео-роликов. 
По основному мероприятию «Проведение мероприятий и акций, направленных на профилактику образования несанкционированных свалок, раздельному сбору мусора, бережному отношению к животным  и другим направлениям» организованы и проведены 4 экологические акции по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов р.Берёзовой, р.Подкумок, р.Аликоновки и р.Ольховки в поддержку Всероссийской акции «Вода России» совместно с волонтерами и неравнодушными к экологической обстановке гражданами. Также проведены 2 мероприятия по уборке городской территории от мусора в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» - территория Нового озера и прилегающая территория к ООПТ «Кольцо-гора». 
За истекший период летнего сезона 2023 г. проводились еженедельные субботники по уборке от мусора и благоустройству прилегающих и собственных территорий предприятий и организаций, территорий МКД и городской территории. Проведена акция «Ёлки, палки и щепа», в ходе которой собрано и переработано 1 530 деревьев. Проведена городская акция по раздаче щенков в добрые руки.
На III квартал 2023 года также запланировано проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Вода России». 
Реализация основного мероприятия «Проведение мероприятий и акций, направленных на профилактику образования несанкционированных свалок, раздельному сбору мусора, бережному отношению к животным и другим направлениям» предусматривает финансирование в размере 3,1 тыс. рублей, на приобретение пакетов для мусора и перчаток х/б для уборки мусора. 
На ликвидацию несанкционированных размещений мусора (свалок) предусматривается финансирование в размере 2 080,56 тыс. рублей. 
По основному мероприятию «Проведение экологических акций по высадке деревьев в городском округе города-курорта Кисловодска» за период I полугодия 2023 г. управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска проведены следующие экологические акции:
высадка деревьев в рамках акции «Сад Памяти»: по пр. Цандера -  высажены 80 саженцев березы на муниципальной территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Воинская слава»;
высадка 1 000 саженцев сосны кедровой сибирской в                                     пос. Новокисловодском по ул. Резервуарная.	 
Реализация основного мероприятия «Проведение экологических акций по высадке деревьев в городском округе города-курорта Кисловодска» предусматривает финансирование в размере 83,63 тыс. рублей на приобретение посадочного материала.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска» 
и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 г. предусмотрено 5 096,77 тыс. рублей средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 1 165,68 тыс. рублей или 22,87%.
В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности отдела по экологии и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.



Управление по экономике и инвестициям 
администрации города-курорта Кисловодска






Столбец1	I полугодие 2021 г.	I полугодие 2022 г.	I полугодие 2023 г.	4645.6000000000004	8150.5	8383.4	
