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[bookmark: _GoBack]Мониторинг хода реализации муниципальных программ 
города-курорта Кисловодска за 1 квартал 2024 года

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 24.06.2021 № 105-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы) с изменениями, внесенными распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 20.06.2024 №93-р.
На территории городского округа города-курорта Кисловодска 
в 1-м квартале 2024 года реализовывалось 12 муниципальных программ:
– муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2019 – 2024 годы);
– муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2022 – 2027 годы);
– муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 – 2024 годы);
– муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 – 2025 годы);
– муниципальная программа «Экология Кисловодска» (срок реализации 2022 – 2027 годы).
На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 12 отчетов за 1-й квартал 2024 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 6 отчетов по следующим муниципальным программам:
- Развитие образования;
- Экономическое развитие;
- Развитие культуры;
- Развитие физической культуры и спорта;
- Социальная поддержка граждан;
- Развитие туристко-рекреационного комплекса.
В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска:
-  Развитие жилищно-коммунального хозяйства (ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска);
- Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска (ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска);
- Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения (ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска);
- Экология Кисловодска (ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска);
- Обеспечение общественной безопасности и защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций (ответственный исполнитель –управление по общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города-курорта Кисловодска);
- Сохранение ценных архитектурных объектов (управление по архитектуре администрации города-курорта Кисловодска).
Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска.
Уточненной бюджетной росписью на 2024 год на реализацию 
12 муниципальных программ города предусмотрено 5 937 494,62 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – не предусмотрено;
- краевого бюджета – 4 536 215,09 тыс. руб. или 77,44 % к уточненной бюджетной росписи;
- местного бюджета – 1 321 165,49 тыс. руб. или 25,56 % к уточненной бюджетной росписи.
За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2024 год запланировано в сумме 80 114,04 тыс. руб. или 1,35 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» – 75 964,04 тыс.руб. и 
муниципальной программы «Развитие культуры»  – 4 150,00 тыс. руб.
За 1-й квартал 2024 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 942 582,20 тыс. руб. или 15,87 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – финансирование не предусмотрено;
- краевого бюджета – 575 787,47 тыс. руб. или 12,69 % к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;
- местного бюджета – 342 940,40 тыс. руб. или 25,96 % к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.
Расходы за счет внебюджетных источников составили 23 854,33 тыс. руб. или 29,77 % к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» – 22 656,78тыс.руб. и муниципальной программы «Развитие культуры»  – 1 197,55 тыс. руб.
В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» на 2022-2027 годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители:
- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;
- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Цели программы:
- повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;
   - создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;
           - проведение мероприятий для детей и молодежи в городе-курорте Кисловодске.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 167 114,75 тыс. руб.:
- краевого бюджета – 1 421 201,90 тыс. руб.;
- местного бюджета – 669 948,81 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 75 964,04 тыс. руб.
  Кассовое исполнение составило 349 789,78 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 163 735,32 тыс. руб.;
- местного бюджета – 163 397,68 тыс. руб.;
- внебюджетных источников –22 656,78тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»
Муниципальная Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 2 098 296,19 тыс. руб.:
- краевого бюджета – 1 387 503,93 тыс. руб.;
- местного бюджета – 634 828,22 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 75 964,04 тыс. руб.
 Кассовые расходы по ним составили 334 990,11 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 158 564,02 тыс. руб.;
- местного бюджета – 153 769,31 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 22 656,78 тыс. руб.
В систему образования города-курорта Кисловодска входит 33 муниципальных учреждения, в том числе 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». 
Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное  дошкольное образовательное  учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», ИП Исаева И.В. (частный детский сад "Вундеркинд"), общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».
С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы, совместно с соисполнителями, в течение 1 квартала 2024 года проведены мероприятия, направленные на:
1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.
          Кассовое исполнение составило 93 172,63 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 42 144,56 тыс. руб., местного бюджета 39 484,21 тыс. руб., внебюджетных источников 11 543,86 тыс. руб.
На 01.04.2024 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3849 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3614 ребенок, в частных дошкольных учреждениях – 235 воспитанников.
1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило – 154 147,67 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 87 339,82 тыс. руб., местного бюджета – 59 320,07 тыс. руб. и внебюджетных источников – 7 487,78 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2024 года количество обучающихся по общеобразовательным программам составило 10632, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9947 и в частных общеобразовательных учреждениях 685 человек.
1.3. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 48 501,73 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета – 44 876,59 тыс. руб., и внебюджетных источников – 3 625,14 тыс. руб., в том числе:
- в сфере образования кассовое исполнение составило 16 597,60 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета –15 283,25 тыс. руб., и внебюджетных источников – 1 314,35 тыс. руб.;
- в сфере культуры кассовое исполнение составило 24 008,72 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета       21 697,93 тыс. руб., и внебюджетных источников – 2 310,79 тыс. руб.;
- в сфере физической культуры и спорта кассовое исполнение составило 7 382,60 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета 7 382,60 тыс. руб., и внебюджетных источников – 0,00 руб.; 
За 1 квартал 2024 года дополнительное образование в муниципальных учреждениях предоставлено 5184 детям. Дополнительное образование проводится в спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция). Проводится обучение в области искусства, вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а также проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей.
1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска. 
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 16 170,46 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета-16 008,76 тыс. руб., местного бюджета – 161,70 тыс. руб., в том числе: 
- в сфере образования кассовое исполнение составило 0,00 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб., местного бюджета –0,00 тыс. руб.;
         –по управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 16 170,46 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 16 008,76 тыс. руб., местного бюджета – 161,70 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», краевых и федеральных программ запланированы следующие мероприятия:
- благоустройство территорий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- капитальный ремонт зданий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе, разработка ПСД);
- строительство отдельно стоящего корпуса (ясли) для МБОУ ДС №20 по ул. Калинина/Фоменко 10/29 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- строительство здания детского сада по ул. Г. Медиков, 5 в г. Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- реконструкция здания МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого, 
д. 7 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);
- реконструкция здания (Литер Б, Б1) и благоустройство территории МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (в том числе разработка ПСД);
- пристройка здания начальной школы к лицею № 8 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- реконструкция гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- реконструкция школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство спортивного зала в школе № 14 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- строительство хореографической школы в городе-курорте Кисловодске;
- реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»;
- реконструкция здания спортивной школы №1 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);
- приобретение новогодних подарков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;
- оборудование (дооборудование), подготовка к вводу в эксплуатацию объектов образования.
1.5 Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 20 831,12 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 10 968,00 тыс. руб., средств местного бюджета 9 863,12 тыс. руб. и внебюджетных источников 0,00 руб.
Численность детей, получающих горячее и льготное питание в общеобразовательных учреждениях, а также детей с ОВЗ, составляет 4 446.
Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3849 воспитанников.
1.7. Региональный проект «Современная школа».
По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 1 272,50 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 208,88 тыс. руб., местного бюджета –63,62 тыс. руб.
1.9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 894,00 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 894,00 руб., местного бюджета –0,0 руб.

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей,   оставшихся без попечения родителей»
           Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 28 842,07 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.
Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 4 329,76 тыс. рублей, в том числе денежные средства направленные:
- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатным проездом воспользовались 52 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, опекунам (попечителям). По состоянию на 01.04.2024 года числится 57
 детей;
- на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (36приемные семьи, 53 приемный ребенок);
2. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках данного мероприятия осуществляется контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечит защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Проведение городских мероприятий с детьми и молодежью.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет          3 596,14 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 968,74 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия проводятся развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы (деловая коммуникационная игра-стратегия «Счастливый город», акция «Противопожарная безопасность», обучение актерскому мастерству творческой молодежи города-курорта Кисловодска «Амплуа», «#Мы вместе») и т.д. 
Кроме того, размещается информация в социальных сетях в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи».
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
В рамках данного мероприятия организованы волонтёрские акции, проводятся информационные мероприятия, работы по вовлечению детей и молодёжи в активную жизнь города.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 36 380,35 тыс. руб., в том числе:
- краевого бюджета – 4 855,90 тыс. руб.;
- местного бюджета – 31 524,45 тыс. руб.
За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 9 501,17 тыс. рублей 
  - краевого бюджета –841,54 тыс. руб.
- местного бюджета – 8 659,63 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы произведены расходы:
- за счет средств местного бюджета, на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;
-средств краевого бюджета-на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. 	
Также в управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен отчет о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 1-й квартал 2024 г. в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 1 477 142,18 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 108 054,39 тыс. руб., местного бюджета – 369 087,79 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. составило 198 060,51 тыс. руб. или 13,41 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 126 078,61 тыс. руб. или 11,38 % к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 369 087,79 тыс. руб. или 19,50 % к уточненной бюджетной росписи.
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-й квартал 2024 г. управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не представлена.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального
 хозяйства города-курорта Кисловодска»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024  г. на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 г. предусмотрено – 159 514,79 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 138 402,75 тыс. руб. и местного бюджета 21 112,04 тыс. руб. 
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. составило 5 530,61 тыс. руб. или 3,47 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 929,48 тыс. руб. или 1,39 % к уточненной бюджетной росписи, за счет средств местного бюджета 3 601,13 тыс. руб. или 17,06 % к уточненной бюджетной росписи.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

Подпрограмма 2 «Благоустройство города-курорта Кисловодска»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2024 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 1 214 713,48 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 965 946,50 тыс. руб. и местного бюджета – 248 766,98 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. составило 158 551,60 тыс.руб. или 13,05 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет краевого бюджета составило 124 149,13 тыс. руб. или 12,85 % к уточненной бюджетной росписи; за счет средств местного бюджета 34 402,47 тыс.руб. или 13,83 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.
	
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2024 г. уточненной бюджетной росписью предусмотрено сумме 39 900,00 тыс. руб. средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. за счет средств местного бюджета составило 24 049,67 тыс. руб. или 60,25 % к уточненной бюджетной росписи.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 г. на реализацию мероприятия подпрограммы в 2024 г. уточненной бюджетной росписью предусмотрено 60 013,91 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 705,14 тыс. руб., местного бюджета – 59 308,77 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. за счет местного бюджета составило 9 928,63 тыс. руб. или 15,76 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

3. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 17.12.2021 № 1357.
Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
- администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);
- администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);
- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;
- управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Цели Программы: 
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;
2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;
3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.
На реализацию мероприятий Программой на 2024 г. предусмотрено 
5 053,08 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м полугодии 2024 г. кассовые расходы по мероприятиям программы за счет средств местного бюджета составили 1 809,95 тыс. рублей или 35,82 % к уточненной бюджетной росписи.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком. В 1-м квартале 2024 г. запланировано и исполнено 28 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»
На реализацию мероприятий Программой на 2024 г. финансирование не предусмотрено.
Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» в 1-м квартале 2024 г. проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска на основании официальных статистические данных, сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города.
По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:
1) По данным размещенным на сайте управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу с учетом переписи населения, среднегодовая численность постоянного населения городского округа города-курорта Кисловодска на 01.01.2024 г. составила 133,682 тыс. чел. (01.01.2024 г. – 134,279 тыс.чел.). Отмечено снижение численности населения к 2024 году на 0,44 % или 597 человек.
По данным статистики за январь-март 2024 года в городском округе родилось 245 человек, что на 8 человек или 3,4% больше в сравнении с аналогичным показателем за январь-март 2024 года. Умерло 350 человек, что на 13 человек или на 3,9% меньше в сравнении с показателем за январь-март 2024 года. Естественная убыль населения составила 105 человек, что на 5 человек или в 5% меньше в сравнении с показателем за январь-март 2024 года.
Миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на демографическую ситуацию. Миграционная убыль населения городского округа за январь-март 2024 года составила 50 человек (прибыло – 516 человек, выбыло – 566 человек), что в меньше на 23 человека или 25,37% за январь-март 2024 года  (миграционный отток за январь-март 2024 года - 67 человек).
2) По данным статистики среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2024 года составила 56 702,9 рубля, прирост среднемесячной номинальной заработной платы по городу-курорту Кисловодску к 2024 году составил 117,7% или 8 528,9 рублей (январь-март 2024 года – 48 174,0 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по чистым видам экономической деятельности по видам экономической деятельности представлена в таблице: 

	№
	Виды экономической деятельности
	январь-март 2023 год
(з/п в руб.)
	январь-март 2024 год
(з/п в руб.)
	Темпы роста к соответствующему периоду 2024 года, %

	1
	Обрабатывающие производства
	30 418,6
	46 339,00
	152,5

	2
	Образование
	36 550,9
	40 138,2
	109,8

	3
	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	52 374,2
	62 676,2
	119,7

	4
	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	46 204,00
	47 245,4
	102,3



3) Среднесписочная численность работников организаций в городе-курорте Кисловодске по крупным и средним организациям по состоянию на 01.04.2024 года составляет 16 517 человек, численность работников по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилась на 2,6% (16 093 чел.). 
4) По данным ТЦЗН городов-курортов Кисловодск за 1 квартал 2024 года зарегистрировано 826 обращений. За истекший период снято с регистрационного учета 835 человек, из них: в связи с трудоустройством 717 человек, в том числе при содействии службы занятости населения трудоустроены 624 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе-курорте Кисловодске по состоянию на 01.07.2024 года составил 0,17 %, что меньше на 0,09 показателя 2024 года (0,26 %). Напряженность на рынке труда (количество безработных на вакансию) – 0,06 ед., по сравнению с соответствующим периодом 2024 года снизилось на 0,05 (0,11 ед.).
5) Отгрузка товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за январь-март 2024 года составила 8 235,8 млн. руб., что больше на 1 780,5 млн. руб. или 127,58% к показателю январь-март 2024 года (6 455,3 млн. руб.).
В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям,  за январь – март 2024 года наибольший удельный вес доходов приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 48,98% (4 033,5 млн. руб.), «Промышленная производство» - 31,66% (2 607,8 млн. руб.), «Обрабатывающее производство» - 19,42% (1 599,07 млн. руб.), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 12,03% (990,7 млн. руб.).
6) За январь-май 2024 года в г. Кисловодске введено в эксплуатацию 
38056 м2, в том числе введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 22 404 м2 , к аналогичному периоду 2024 года – 129,5% (2024 год – 17 300 м2). 
7) Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который по состоянию на 01.04 2024 года насчитывает 1375 предприятий, количество предприятий увеличилось на 2% или на 27 предприятий к соответствующему периоду 2024 года (1 348 предприятий), в том числе объекты:
-торговли -904 объекта (по продаже продовольственных товаров-382 ед., непродовольственных товаров-522 ед.), общественного питания - 206 ед., бытового обслуживания- 265 ед.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 год программой предусмотрено 350,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м квартале 2024 года кассовые расходы составили 0,50 тыс.руб
По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:
На 01.04.2024 года в городе зарегистрировано 9 031 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: индивидуальных предпринимателей 3 413 единицы, крестьянско-фермерских хозяйств – 30 единиц, микро-предприятий – 852 единиц, малых предприятий – 66 единиц, средних предприятий – 11 единиц, налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 4 659 единиц. 
По состоянию на 01.04.2024 года общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Кисловодске в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 838 единиц или на 10,23% (2023 год – 8 193 ед.).
Значения показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов Ставропольского края, утвержденных, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» по состоянию на 01.04.2024 года составили:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения – 675,56 единицы, что на 37,63 единиц превышает плановый показатель на 2024 год (план на 2024 год – 637,93 единиц); 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по состоянию на 01.04.2024 года составила – 34,55%.
Реализация основных мероприятий подпрограммы в первом квартале 2024 года:
1. Консультационная поддержка.
Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале  2024 года проведено 8  консультаций о действующих мерах поддержки для бизнеса. 
2. Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан). 
Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска на 3 квартал 2024 г. запланировано проведение конкурсных процедур с целью определения исполнителя по обучению для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска, на курсах повышения квалификации Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности». Обучение запланировано на 3- 4  квартал 2024 года.
3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года».
Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» запланировано на 2 квартал 2024 г. На проведение конкурса в бюджете города-курорта Кисловодска выделены лимиты в сумме 3,0 тысячи рулей на приобретение бланков дипломов и цветов для награждения победителей конкурса. Целью конкурса является популяризация достижений МСП, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях. 
4. Оказание финансовой муниципальной поддержки.
На оказание финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе самозанятым, на 2024 год выделены лимиты из бюджета города в размере 300,0 тыс. рублей. Поддержка оказывается на развитие частного бизнеса в сфере производства и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе посредством проведения ежегодного конкурса. Проведение конкурса на право получения субсидии запланировано на 3 квартал 2024 года.
5. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества.
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). По состоянию на 01.04.2024 года в Перечне значится 3 свободных помещения. В 1 квартале 2024 года объекты муниципального имущества, включенные в Перечень, субъектам МСП не предоставлялись.
6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.
На официальном сайте администрации г. Кисловодска размещена информация для субъектов МСП о мерах поддержки, об организациях образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о субъектах МСП, прошедших обучение и получивших иные формы поддержки и другая. Информация на сайте актуализируется и обновляется в постоянном режиме. Ссылка: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.
7. Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление во временное пользование муниципальных земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли.
Соисполнителем мероприятия является управление по торговле, сервису и общественному питанию администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по торговле). По данным управления по торговле в 1-м квартале 2024 г. аукционы на размещение нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Кисловодска не проводились. 

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 год программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м квартале 2024 года кассовые расходы на мероприятия подпрограммы не производились и запланированы на 3- 4 квартал 2024 года.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Создание нормативной базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО - далее) на территории города-курорта Кисловодска.
С целью обеспечения правовой базы для оказания мер муниципальной поддержки СОНКО разработаны и утверждены  следующие нормативные документы:
решение Думы города-курорта Кисловодска от 31.03.2022 года № 36-622 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям»;
постановление администрации от 25.05.2022 № 619 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска»;
постановление администрации города-курорта Кисловодска от 23.06.2022 года № 775 «Об утверждении состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям города-курорта Кисловодска».
2. Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. На постоянной основе проводится  работа по актуализации сведений.
3. Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО.
На оказание финансовой поддержки СОНКО на 2024 год выделены лимиты из бюджета города в сумме 30,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется на реализацию социальных проектов на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурсного отбора среди СОНКО. Проведение конкурса на право получения субсидии запланировано на 3 квартал 2024 года.
На постоянной основе оказывается финансовая поддержка СОНКО сферы образования. За период с января по март 2024 г. финансовая поддержка оказана в сумме 1 367,859 тыс.руб.: частное учреждение-общеобразовательная организация «православная Свято-Никольская классическая гимназия» в сумме 823,170 тыс.руб., частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь чудотворной иконы Божией матери «Скоропослушница» г. Кисловодск  Пятигорской и Черкесской Епархии» в сумме 544,689 тыс. рулей.
4. Консультационная поддержка СОНКО. 
В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СОНКО» в первом полугодии 2024 года проведены консультации для 3 СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Информационная поддержка СОНКО.
В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СОНКО» на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска создан раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО, реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация. 
6. Имущественная поддержка СОНКО.
Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.
В целях разработки нормативной базы для оказания имущественной поддержки СОНКО утверждено решение Думы города-курорта Кисловодска от 31.03.2022 года № 36-622 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям». 
В 1-м полугодии 2024 г. на общих правовых основаниях оказана имущественная поддержка 14 СОНКО г. Кисловодска на безвозмездной основе.
Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

На реализацию мероприятий Программы на 2024 год финансирование не предусмотрено.
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики города, оказывают непосредственное влияние на объемы производства, уровень занятости местного населения, развитие конкурентоспособности отраслей и сфер хозяйственной деятельности на территории города-курорта Кисловодска.
По итогам 1 квартал 2024 года освоено 6 874,08 млн.руб. внебюджетных инвестиций:
	
	1 кв.2024 г., 
млн.руб.

	Санаторно-курортный сектор
	1067,72

	Торговля/услуги/общественное питание 
	67,75

	Строительство
	4904,31

	
	6039,78

	Данные статистики, млн.руб.
	834,30

	Итого
	6 874,08



В настоящее время на территории города-курорта Кисловодска реализуется 57 инвестиционных проектов, в том числе:
· 43 проекта за счёт внебюджетных (частных) источников финансирования, общей стоимостью 56 216,74 млн. руб., по итогам реализации которых планируется создать до 6 849 коечных мест, а также до 3 874 рабочих мест;
· 14 проектов за счёт бюджетных источников финансирования, общей стоимостью 14 189,90 млн. руб., по итогам планируется создать до 207 коечных мест, а также до 244 рабочих мест.
На постоянной основе управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска актуализируется: 
информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»); 
перечень инвестиционных проектов и площадок;
нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности.
В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» в 1-м полугодии 2024 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 27 конкурентных процедур или 79,41 % от общего количества проведенных закупок (всего 34). 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 г. предусмотрено 4 673,08 тыс. руб. средств местного бюджета.
Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 779,45 тыс. руб. или 38,08 % к уточненной бюджетной росписи.
В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

4. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1459.
Ответственный исполнитель программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;
- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;
- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 82 275,28 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 100,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 82 175,28 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составило 16 297,91 тыс. руб. или 19,83 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-й квартал 2024 г. управлением по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска не представлена.

Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»

	На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 14 631,89 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составило 3 503,90 тыс. руб. или 23,95 % к уточненной бюджетной росписи.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории города-курорта Кисловодска»

Согласно данным, предоставленным финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, финансирование данной подпрограммы не предусмотрено бюджетом.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне»

Согласно данным, предоставленным финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, финансирование данной подпрограммы не предусмотрено бюджетом.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и его идеологии, гармонизации межнациональных отношений и предупреждение 
этнического и религиозного экстремизма»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 34 540,92 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 34 440,92 тыс. руб. 	Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составило 6 459,56 тыс. руб. или 18,70 % к уточненной бюджетной росписи. 
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 90,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение в 1-ом квартале 2024 года отсутствует.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании, алкоголизма, иных социально-негативных последствий на территории города-курорта Кисловодска»
На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 50,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение в 1-ом квартале 2024 года отсутствует.
Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена ответственным исполнителем.

5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1460.
Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен мониторинг хода реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 1-й квартал 2024 года в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы. 
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 года на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 492261,57 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 434 583,71 тыс. руб., местного бюджета – 57 677,86 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 года составило 859,37 тыс. руб. или 0,18 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета 895,37 тыс. руб.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и комплексное развитие дорожной сети»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 491 477,95 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 434 593,71  тыс. руб. и местного бюджета 56 894,24 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. составило 741,15 тыс. руб. или 0,15% % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета 741,15 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 783,62 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 составило 154,22 тыс. руб. или 19,68 % к уточненной бюджетной росписи. 

6. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
 «Развитие культуры»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1387. В муниципальную программу «Развитие культуры» внесены изменения постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 14.04.2022 № 437, от 21.03.2023 № 218, от 16.02.2024 № 124.
	Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
	На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2024 год составил 919,136 тыс. руб., в том числе за счет средств:
          - федерального бюджета – 0,00 руб.;
- краевого бюджета – 838 759,80 тыс. руб., 91,64 % от общего объема финансового обеспечения;
          	- местного бюджета – 76 326,70 тыс. руб., 7,90 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 4 150,00 тыс. руб., 0,46 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение на 31.03.2024 г. составило 131 068,0 тыс. руб. или 14,26 %, в том числе за счет средств:
          - краевого бюджета – 113 735,09,94 тыс. руб. или 13,56% к бюджетной росписи;
          	- местного бюджета – 16 135,89 тыс. руб. или 21,14 % к бюджетной росписи.
	Исполнение по внебюджетным источникам 1 197,55 тыс. руб. 28,86 % к плану финансово-хозяйственной деятельности. 
	Программой предусмотрена реализация 16 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.
	Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2024 год запланировано 21 контрольное событие, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2024 г.).
	В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»

	На реализацию мероприятий подпрограммы объем финансового обеспечение на  2024- год составил 869 024,78 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального и краевого бюджетов 837 983,00 тыс. руб., 96,43 % от общего объема финансового обеспечения;
- местного бюджета – 30 891,78 тыс. руб., 3,55 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 150,00 тыс. руб., 0,02 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило  120 972,11 тыс. руб. или  13,92 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
         - федерального и краевого бюджетов – 114 883,93 тыс. руб., 13,71 % от общего объема финансового обеспечения;
	- местного бюджета – 6053,03 тыс. руб., 19,59 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 35,15 тыс. руб., 23,43 %  к плану финансово-хозяйственной деятельности.
	В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»
В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры за 1 квартал 2024 года в среднем составляет 34 703,85 руб.
В учреждениях культуры работает 35,5 человек. 
В отчетном квартале за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия кассовый расход составил 2 202,66,00 тыс. руб.  
В 1 квартале 2024 года проведено 14 крупномасштабных мероприятий комитетом по культуре в том числе: 
- Новогодние и Рождественские мероприятия  (с 02.01. по 08.01.);
-  Крещенские гулянья (18.01.);
- Татьянин день, День студенчества (25.01.);
- 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда (26.01.);
- Международный день памяти жертв Холокоста (27.01.);
- 35 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана (15.02.);
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества (23.02.);
- Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню (08.03.);
- Праздничное мероприятие, посвященное дню ЖКХ (15.03.);
- Концертные программы в рамках проведения Выборов Президента России (17.03.);
- 10 годовщина воссоединения Крыма с Россией «Встреча поезда Симферополь - Кисловодск»  (18.03.);
- День моряка – подводника (19.03.);
- День памяти жертв теракта в Крокус-сити  (22.03.-24.03.);
- День работника культуры (28.03.)
Обслужено 24380 человек.
          Клубные учреждения:
За отчетный период было проведено 134 мероприятия, силами клубных формирований, национальными общинами, самодеятельными коллективами, общее количество принявших участие в мероприятиях и обслужено 13794 человек. Проведено концертов -  59, выставок работ кружков - 6, прочие мероприятия- 69.
          На базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина», общее количество участников 669 человек; 20 кружков для детей - 560 человек и 1 любительское объединение для пожилых людей – 19 человек и 5 кружков для взрослых – 90 человек.
         В 1 квартале 2024 года в МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» организовано и проведено 10 выставок, посвященных разной тематике, обслужено 3805 человек, в том числе в Выставочном зале 3576 человек, вне зала 229 человек. Проведено 714 экскурсий ( индивидуальные – 655 и групповые – 59). 
В отчетном периоде проведены мастер-классы мастерами декоративно-прикладного искусства, проведено 1 мастер-классов, приняло участие 10 человек.
В целях совершенствования  работы  по  сохранению  культурного  наследия, объединения усилий  администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, который контролирует работу по сохранению памятников истории и культуры в городе-курорте Кисловодске. Заключены договора на содержание памятников, в частности оплата поставки газа для поддержания вечного огня на двух памятниках, заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.
Заключен муниципальный контракт на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске от 12.08.2022 № 3 Б/К. В отчетном периоде приняты частично выполненные работы по строительству на сумму 114883,93 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»

	На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2024 год составило 32 366,80 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального и краевого бюджетов – 776,80 тыс. руб., 2,4 % от общего объема финансового обеспечения;
- местного бюджета – 31 590,00 тыс. руб., 97,6 % от общего объема финансового обеспечения.
	Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 6 102,56 тыс. руб. или 18,85 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
         - федерального и краевого бюджетов – 101,01 тыс. руб., 13,00 % от общего объема финансового обеспечения;
	- местного бюджета – 6001,55 тыс. руб., 19,00 % от общего объема финансового обеспечения.
В состав библиотечной системы города входит 11 филиалов библиотек. В библиотеках-филиалах работает 58 человек. 
В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры за 1 квартал 2024 года в среднем составляет 31 502,24 руб.

	Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:
	- реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;
	- формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам, 
	- формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;
	- формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;
	- обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;
	- осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,
	- проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 квартала сформировано в электронном каталоге 2622 учетных записей, по состоянию на 31 марта 2024 года сформировано 143996 учетных записей;
	- организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;
	- осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела, 
	- составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп, 
	- организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,
	- выпускается библиотечная печатная продукция.
	С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования литература не приобреталась, планируется приобретение в апреле м-це 2024 года в количестве 1800 экз. на сумму 711,36 тыс. руб., из средств федерального, краевого и местного бюджетов. 
В течение 1 квартала 2024 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 18302 читателю. 
В течение 1 квартала 2024 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.
В течении 1 квартала 2024 года:
- Число зарегистрированных пользователей – 18302 чел.  
- Число посещений – 95881 раз   
- Выдано экземпляров книг –  219711 экз. 
- Поступило экземпляров – 997 экз. книг (периодические издания благотворительно).
- Выбыло экземпляров 705 экз. (периодические издания);
- Занесено записей в электронный каталог – на 31.03.2024 - 143996 записи, за  1 квартал 2024 произведено 2 622 записей.  
- Количество проведенных массовых мероприятий - 466 мероприятий;  
- Количество обслуженных посетителей на массовых мероприятиях -10824 человек. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
	Объем финансового обеспечения по состоянию на 31 марта 2024 года составил 13 840,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 9840,00 тыс. руб., 71,1 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 4000,00 тыс. руб., 28,9 % от общего объема финансового обеспечения.

	Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 3 363,5 тыс. руб. или  24,3 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:
	- местного бюджета – 2 201,09 тыс. руб., 22,37 % от общего объема финансового обеспечения;
	- внебюджетных источников – 1 162,41 тыс. руб., 29,06 %  к плану финансово-хозяйственной деятельности.
	Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».
За 1 квартал 2024 года тираж  газеты составил 46400 кол-во экз., напечатано квадратных сантиметров 238269, количество номеров издания газеты 13 выпусков, спецвыпуски 7. 
	Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы за 1 квартал 2023 года выполнены.

7. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
  «Развитие физической культуры и спорта» 
	  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 23.12.2021 № 1411 (с учетом изменений, внесенных в постановление). 
Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы: 
 - управление образования  администрации города-курорта Кисловодска;
 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Цель программы: создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»».
За 1 квартал 2024 года в муниципальную программу  было произведено три раза внесение изменений.
На реализацию мероприятий Программы на 2024 год предусмотрено- 188 590,80 тыс. рублей, в том числе средства: 
          - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
          - краевого бюджета – 102 131,27 тыс. рублей;
          - городского бюджета – 86 459,53 тыс. рублей.
Кассовые расходы мероприятий Программы на 01.04.2024 года составили 67 243,59 тыс. рублей, в том числе :                                                             
          - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
          - краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей;
          - городского бюджета – 67 243,59 тыс.руб.
  Процент исполнения бюджета за  1 квартал 2024 года составил 35,66%.

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорту».

На реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2024 год  «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» предусмотрено – 183 597,08  тыс. рублей, в том числе средства:                                               
          - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
          - краевого бюджета – 102 131,27  тыс. рублей;
          - городского бюджета – 81 465,81 тыс.руб.
Срок реализации – 31.12.2024 года. Кассовые расходы мероприятий данной подпрограммы за 1 квартал 2024 года составили – 66 604,17 тыс. рублей, в том числе средства:                                               
          - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
          - краевого бюджета – 0,00  тыс. рублей;
          - городского бюджета – 66 604,17 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»  и  общепрограммные мероприятия»».
 
На реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2024 год «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»  и  общепрограммные мероприятия»  предусмотрено – 4 993,72 тыс. рублей. 
	 	Исполнение Подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»  и  общепрограммные мероприятия» за 1 квартал 2024 года составило – 739,42 тыс. рублей. или 14,81%.
	1. В ходе исполнения Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» в рамках основного мероприятия 1.1.  «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска  во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:
	Контрольное событие 1: «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска, систематически занимающегося физической культурой и спортом»  –  показатель определяется по итогам года;
	 Контрольное событие 2 «Увеличение численности учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска»  – показатель определяется по итогам года;
	Контрольное событие 3 «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – показатель определяется по итогам года;
	Контрольное событие 4 «средняя заработная плата педагогических работников»               по итогам  1 квартала  2024 года показатель составил 39 807,24 руб. или 116,96% к плановому значению, итоговое значение также определяется по итогам финансового года;
	Контрольное событие 5 «количество спортивных мероприятий» за 1 квартал 2024 года  Управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска провело 66 физкультурно-спортивных мероприятий, а также принимало активное участие в организации и проведении 5 всероссийских соревнований, проходивших на территории города:
        -   21-22.01.2024 Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей в честь 220-летия города курорта Кисловодска;
        -    22-27.02.2024 чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с ПОДа;
        -    23.02-03.03.2024  Шахматный фестиваль и Всероссийские соревнования этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Жемчужина Кавказа»;
        -   23-24.02.2024 Открытый турнир по блицу памяти В.Г. Туривненко  - Кубок «Солнечный»
        -   25.03.2024 Первенство и Кубок России по легкоатлетическому кроссу.
     	 В ходе исполнения основного мероприятия 2 «Бюджетные инвестиции в спортивные объекты города-курорта Кисловодска» в рамках контрольных событий 7-9 – муниципальным заказчиком «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска» обеспечено ввод объектов в эксплуатацию
-  Строительство  дворца спорта «Арена Кисловодск»(1 этап – бассейн);
          В ходе исполнения Подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»  и  общепрограммные мероприятия» оплачивались расходы по содержанию аппарата управления: начисление заработной платы, налогов, оплата коммунальных платежей, услуг связи и другие аналогичные расходы. Процедур закупок не проводилось. За 1 квартал 2024 года кассовое исполнение составило 739,42 тыс. рублей. или 14,81%  от плановых назначений Программы.	 
	Контрольное событие 10: отчет о выполнении мероприятий программы. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы сдан в установленные сроки.

8. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
  «Развитие физической культуры и спорта» 
На реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка граждан» в отчетном периоде 2024 года финансовое обеспечение составляет – 548 902,62 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета- 89 100,38 тыс. руб., 
краевого бюджета – 538 830,88 тыс. руб., 
местного бюджета 1 171,36 тыс. руб.
Кассовый расход за отчетный период составил 173 539,57 тыс. руб. или 31,62% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства: 
федерального бюджета – 42 179,64 тыс. руб., 
краевого бюджета – 131 267,69 тыс. руб., 
местного бюджета – 92,24 тыс. руб.
Программа включает 3 подпрограммы:
· Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;
· Подпрограмма 2 «Доступная среда»;
· Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»
Подпрограмма включает 21 мероприятие. В рамках реализации подпрограммы меры социальной поддержки получило следующие количество граждан:
· выплата социального пособия на погребение – 45 человек;
· предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 175 семьи; 
· обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла –3 738 человек;
· обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 537 человек;
· ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 2 человек;
· ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 21 человек;
· выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам не производился;
· обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 3 616 человек;
· обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" – 159 человек;
· выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям выплата не производилась;
· осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 8 327 человек;
· ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ  - не производилась.
· компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан –      1 155 человек;
· предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 129 человек;
· проведение мероприятий в области социальной политики – 65 человек;
·  В отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - городской отборочный тур XXVII фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае. Отборочный тур фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проводился на базе ГК ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – Смарт-часы детские с GPS-трекером в количестве 65 шт. на сумму 92 235,00 рублей. 
· предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 4 693 ребенка из 1 444 семей;
· выплата ежемесячного пособия на ребенка – 36 ребенка, 28 семей;
· ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 192 человек;
· Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – не производилась;
· выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей не производилась;
· Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 4 845 человек
· Ежемесячная выплата на первого ребенка – не производилась.
· Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно не производились.
· Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 15 получателям;
· Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 38 контрактов;
· Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу не выполнено льготы не предоставлялись

На реализацию Подпрограммы 2 «Доступная среда» объем бюджетных средств на 2024 год не запланирован.
По состоянию на 01.04.2024 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2024 год денежных средств не предусмотрено.
В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2 757 объектов, из которых 640 оборудованы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 23,2%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

В отчетном периоде финансовое обеспечение составляло 34 727,92 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 34 727,92 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,00 тыс. руб. Исполнение составило – 7 027,23 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 7 027,23 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» утверждена Постановлением администрации города-курорта Кисловодска «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»» от 22.12.2021 №1377, в соответствии с постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2020г. №1060 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска», распоряжением администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 12.04.2021г. №62-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска».
Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы: 
- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;
- управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска;
- управление по муниципальному контролю, торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска.
Цель программы:
1. Развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
- развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско- рекреационного комплекса;
- обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»».
За 1 квартал 2024 года в муниципальную программу внесено изменений не было.
На реализацию мероприятий Программы на 2024 год предусмотрено 6 811,54 тыс. рублей местного бюджета. Кассовые расходы мероприятий программы на 01.04.2024 год составили 614,16 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 614,16 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета за         1 квартал 2023 года составил 9%.

Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса».

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 год предусмотрено 2800,00 тыс. рублей из средств бюджета города – курорта Кисловодска. Срок реализации - 31.12.2024 года. Кассовые расходы мероприятий данной подпрограммы за 1 квартал 2024 года составили 0,00 рублей.
Контрольное событие 1: информация о численности отдыхающих города-курорта Кисловодска. За 1 квартал 2024 года в городе отдохнуло     97 753 человека, что на 6,3% больше, чем в 2023 году (92 000 человек). 
Загрузка санаторно-курортных и гостиничных комплексов за                    1 квартал 2024 года по койко-дням составила 76,6%, из них, ведомственные санатории и санатории ФНПР 79%, гостиницы 67,3%. 
Контрольное событие 2: информация о поступлениях налогов и сборов в бюджет города-курорта Кисловодска. За 1 квартал 2024 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 33,1% (46 198 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: количество разработанных и изготовленных сувенирных и рекламно-полиграфических продукций о городе-курорте Кисловодске. Продвижение туристского бренда «город-курорт Кисловодск». За 1 квартал 2024 года разработано 3 макета изготовлено 3000 экз. рекламно-полиграфических материалов о городе-курорте Кисловодске. В Telegram канале было размещено 70 информационных материалов.
Контрольное событие 4: количество организованных городских мероприятий и посещенных международных форумов, выставочных и конгрессных мероприятий, проводимых по вопросам развития туризма на территории РФ. За 1 квартал 2024 года принято участие и организовано 6 мероприятий:
- Презентация города-курорта Кисловодска на стенде Ставропольского края Международной выставки-форума «Россия»; 
- Новогодние мероприятия;
- Крещенские гуляния;
- День защитника Отечества; 
- Масленица;
- Международный женский день.
Контрольное событие 5: количество созданных точек притяжения для жителей и гостей города-курорта Кисловодска. За 1 квартал 2023 года управлением по курорту и туризму подготовлен актуализированный перечень мероприятий, планируемых к реализации за счет средств курортного сбора в 2023 году:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость,
руб.

	2024 год

	1.
	Благоустройство пешеходных зон по улицам: Курортный Бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина
	160 447,00

	2.
	Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска
	71 000,00

	Всего:
	231 447,00


Контрольное событие 6: количество внедренных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, учитывающих природные факторы города-курорта Кисловодска. 
За 1 квартал 2024 года санаторно-курортными учреждениями внедрено 3 клинических рекомендации: реабилитационные тренажеры «Artromot» (Санаторий «Заря»), аппаратный массаж Starvac (санаторий «Центросоюз-Кисловодск»), новая медицинская программа «Царское здоровье» (санаторий «Дворец Нарзанов»).
В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» были проведены следующие мероприятия:
1. Ежемесячно проводится мониторинг количества отдыхающих в коллективных средствах размещения, расположенных на территории города-курорта Кисловодска.
2. На регулярной основе проводятся бесплатные пешеходные экскурсии. За 1 квартал 2024 года проведено 62 экскурсии, которые посетило 2728 чел.
3. Проведена работа по презентации города-курорта Кисловодска на стенде Ставропольского края Международной выставки-форума «Россия».
4. [bookmark: _Hlk158822922]Проведена работа по организации размещения и программы посещения для 72 артистов, приглашенных из присоединенных регионов Российской Федерации – Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, республики Крым в рамках празднования Дня Защитника Отечества.
5. Проведена работа по организации программы посещения города Кисловодска участников Региональной недели Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году, участниками которой стали представители молодежи из 31 страны мира.
6. Проведена работа по организации программы посещения города Кисловодска участников 12 Российско-Азербайджанского экономического форума.
В течение 1-го квартала 2024 года ведется работа в рамках реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» от 29.07.2017 №214-ФЗ. За 1-й квартал 2024 года сумма курортного сбора составила 49 460 500,00 рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса и общепрограммные мероприятия».

Контрольное событие 7: отчет о выполнении мероприятий программы. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы сдан в установленные сроки.
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2024 год на реализацию подпрограммы предусмотрено 4011,54 тыс. рублей средств местного бюджета. В рамках данной подпрограммы управлением по курорту и туризму за 1 квартал 2024 года было израсходовано 614,15 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета за 1 квартал 2024 года составил 15,3%. Средства израсходованы на выплату заработной платы, налоги на выплаты по оплате труда, взносы по обязательному социальному страхованию

10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения. 
В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен мониторинг реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» за 1-й квартал 2024 года в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 года на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 26 120,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 24 875,10 тыс.руб., местного бюджета 1 245,00 тыс.руб.
Кассовое исполнение в 1-й квартале 2024 года отсутствует.
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-й квартал 2024 года, управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, не представлена.

11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.
Ответственный исполнитель Программы: Управление архитектуры и градостроительства  администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители Программы:
комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;
управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Участники программы:
- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;
- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов»; 
- товарищества собственников  жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;
- собственники помещений в многоквартирных домах;
- иные участники в соответствии с действующим законодательством.
На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2024 год составляет 18 185,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18 185,01 тыс. рублей. Кассовое исполнение запланированных бюджетных средств составило 3 266,28 тыс. руб. или 17,96 % к бюджетной росписи за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов.

Подпрограмма 1 «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска». Денежные средства на реализацию Подпрограммы 1 не предусмотрены. Достижение заявленной цели Программы и решения задачи Подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, направленных на формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
В рамках этого мероприятия будет сформирован и согласован перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители: Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.
По состоянию на фактическую дату исполнения контрольного события - формирования и утверждения перечня,  Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска не предоставлен на согласование перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.
1. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах представляющих историко-архитектурную ценность.
В рамках этого мероприятия предполагается осуществить:
- исследования и изыскания;
- разработку  научно-проектной и проектно-сметной документации;
- получение всех предусмотренных действующим законодательством экспертиз;
- реставрацию фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Особняк архитектора Э.Б. Ходжаева» 1904 г. (г. Кисловодск, ул. Чкалова, 69, литер А,Б);
- реставрацию фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)», 1909 г. (г. Кисловодск, пр. Мира, 12, литер А);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрацию) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 12);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрацию) здания «Дом Финкейзера начало XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Яновского, 6);
- реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания выявленного объекта культурного наследия «Отель «Централь» (г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 литер А);
- ремонт фасада  и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.»  (г. Кисловодск, ул. Яновского,9);
- реконструкцию здания «Народный дом», 1913 г. (г. Кисловодск, пер. Саперный, 10);
- ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,8; 
- ремонт фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск,                              ул. Кольцова,22;
- ремонт фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,30;
- ремонт фасада, элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул.Кольцова,32.
Это мероприятие будет способствовать достижению показателей решения задачи подпрограммы 1 Программы.
Ответственный исполнитель данного мероприятия:
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
Соисполнители данного мероприятия:
Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;
Управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
Участники данного мероприятия:
некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов» и иные.
Ответственным исполнителем данного мероприятия - Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не предоставлена необходимая информация для формирования отчета о ходе реализации программы по состоянию на фактическую дату исполнения контрольных событий:
- Контрольное событие 2 « Составление НПД на реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)», 1909 г. (г. Кисловодск, пр. Мира, 12, литер А)»;
- Контрольное событие 3 «Составление ПСД на реконструкцию здания «Народный дом», 1913 г. (г. Кисловодск, пер. Саперный, 10)»;
- Контрольное событие 4 «Составление НПД на реставрацию фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада,  выявленного объекта культурного наследия «Отель «Централь» (г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 литер А)»;
- Контрольное событие 5 «Составление НПД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрация) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 12)»;
- Контрольное событие 6 «Составление НПД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, (реставрация) здания «Дом Финкейзера» (г. Кисловодск, ул. Яновского, 6)»;
- Контрольное событие 7 «Составление ПСД на ремонт фасада и элементов здания, непосредственно влияющих на состояние фасада, здания «Жилой дом конца XIX нач. XX вв.» (г. Кисловодск, ул. Яновского,9)».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 18 185,01 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 	на 01.07.2024 г. 3 266,28 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 17,96 % к сводной бюджетной росписи расходов.
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы механизм которой предусматривает руководство и управление в сфере функций управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»  направлено на степень достижения значения целей и показателей решения задач Программы в целом, включает расходы на: аппарат, услуги связи, информационные услуги, содержание имущества и другие расходы управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

12. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска»

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска» утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.11.2021 № 1255.
	В соответствии с Распоряжением  администрации города-курорта Кисловодска №93-р от 20.06.2024 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 24.06.2021 №105-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ» ответственным исполнителем Программы является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.
	Соисполнители Программы:
	- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска);
	- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.
	Цель Программы: обеспечение экологической безопасности жителей, рационального природопользования и сохранения окружающей природной среды городского округа города-курорта Кисловодска.
	В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен отчет о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 1-й квартал 2024 г. в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.
На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 1-й квартал 2024 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено 6 198,35 тыс. руб. за счет местного бюджета. 
Кассовое исполнение за 1-й квартал 2024 г. составило 941,98 тыс. руб. или 15,20 % к уточненной бюджетной росписи за счет средств местного бюджета.
Информация о реализации контрольных событиях программы за 1-й квартал  2024 г. управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не представлена.

Подпрограмма 1 «Сохранение и обеспечение рационального использования природных ресурсов в городском округе города-курорта Кисловодска»

	На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 год программой предусмотрено 3 084,99 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1-м квартале 2024 г. кассовые расходы составили 354,48 тыс.руб. или 11,49 % к уточненной бюджетной росписи.
	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска» 
и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2024 г. предусмотрено 3 113,36 тыс. рублей средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 587,50 тыс. рублей или 18,87% к уточненной бюджетной росписи.



















