|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города-курорта Кисловодска от _____________ № _____________ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города – курорта Кисловодска «Экономическое развитие»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города-курорта Кисловодска

«Экономическое развитие»

| Наименование Программы | муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по экономике) |
| Соисполнители Программы | управление по муниципальному контролю, торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска; управление по проведению конкурентных процедур администрации города-курорта Кисловодска; управление по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска; управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска; управление образования администрации города-курорта Кисловодска; управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска |
| Участники Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления»; подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – СОНКО); подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | обеспечение устойчивого социально-экономического развития; создание благоприятных условий для ведения бизнеса; создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности |
| Индикаторы достижения целей Программы | темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами; рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; рост количества СОНКО на территории города-курорта Кисловодска; индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
| Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств местного бюджета составит 28 661,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год –4 776,93тыс. рублей; 2026 год – 4 776,93тыс. рублей; 2027 год – 4 776,93тыс. рублей; 2028 год – 4 776,93тыс. рублей; 2029 год – 4 776,93тыс. рублей; 2030 год – 4 776,93тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в количественном выражении: рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами к 2030 годы до 103,3%; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске к 2030 году до 12 165 единиц; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций к 2030 году до 67,78 тыс. руб.; увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске в расчете на 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска к 2030 году до 677,1 единиц; увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций к 2030 году до 110 единиц; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске, получивших муниципальную поддержку в виде субсидирования на частичное возмещение затрат на развитие бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска ежегодно 1 единица; количество СОНКО, получивших финансовую муниципальную поддержку ежегодно 1 единица; увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал до 102 % в 2030 году; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах к 2030 году 27,7 тыс.руб. рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики к 2030 году до 105 %; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2030 году - 3 единицы; прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2030 году - 12 единиц; в качественном выражении: улучшение предпринимательского и инвестиционного климата; повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан о мерах поддержки предпринимательской деятельности и способах ее получения; повышение потенциала СОНКО в предоставлении услуг населению в социальной сфере; повышение уровня бизнес-образования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан; формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг; совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации; повышение обоснованности прогноза социально-экономического развития города-курорта Кисловодска; нормативно-правовое обеспечение стратегического планирования; обеспечение координации стратегического управления; систематизация документов стратегического планирования; обеспечение информационного сопровождения стратегического планирования; разработка и утверждение в соответствии с требованиями законодательства документов стратегического планирования |

| Раздел 1. | Приоритеты и цели реализуемой в городе-курорте Кисловодске политики социально-экономического развития города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом  от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Перечнем мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1089-р;

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р;

Законом Ставропольского края от 12.02.2020 № 27-кз «О стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года»;

Законом Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края от 15.10. 2008 №61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года», утвержденным Распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2021 г. № 258-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года и на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2024 года № 568-рп;

Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городского округа город – курорт Кисловодск, утвержденным решением Думы города-курорта Кисловодска от 26 октября 2016 года № 17-516;

иными правовыми актами городского округа города-курорта Кисловодска.

Приоритеты политики социально-экономического развития города-курорта Кисловодска определены в соответствии со стратегическими документами и включают:

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства;

формирование благоприятной деловой среды, поддержка развития малого предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

поддержка инициатив бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций по участию в развитии социальной сферы и человеческого капитала;

привлечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально-экономического развития города;

переход к формированию новой технологической базы социально-экономического развития города-курорта Кисловодска, основанной на инновациях.

При этом внимание при реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» будет уделено созданию такой среды для бизнеса, в которой вложение инвестиций будет основным способом получения высоких и стабильно растущих доходов.

Приоритетами, реализуемой в городе-курорте Кисловодске политики социально-экономического развития являются:

совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и прогнозирования социально-экономического развития города-курорта Кисловодска, ориентированное на повышение качества стратегического управления и обеспечение взаимосвязи процедур стратегического управления на федеральном и региональном уровнях;

оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

поддержка приоритетных инвестиционных проектов;

реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата;

использование механизмов государственно-частного партнерства;

развитие инновационной инфраструктуры;

реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров.

Исходя из обозначенных выше приоритетов, реализуемой в городе-курорте Кисловодске политики социально-экономического развития, целями реализации Программы являются:

обеспечение устойчивого социально-экономического развития;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, следующих подпрограмм, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия».

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограмм Программы будут решены следующие задачи:

совершенствование сбора и обработки статистической информации;

разработка и реализация документов стратегического планирования;

повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан к повышению деловой активности, прозрачности своей деятельности;

создание условий для упрощения доступа СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере;

обеспечение механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

улучшение инвестиционной привлекательности;

предупреждение коррупционных нарушений.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы приведены в таблице 1 приложения к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в таблице 2 приложения к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в таблице 3 приложения к Программе.

Подпрограммы Программы

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического управления»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления» муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по экономике) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | совершенствование сбора и обработки статистической информации; разработка и реализация документов стратегического планирования |
| Показатели решения задач Подпрограммы | полнота охвата показателей по отношению к общему числу показателей; прогнозы социально-экономического развития города-курорта Кисловодска; муниципальные программы города-курорта Кисловодска; среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития города-курорта Кисловодска |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | реализация основных мероприятий не требует финансового обеспечения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | повышение качества сбора и обработки статистической информации; анализ объективной социально-экономической обстановки города-курорта Кисловодска; повышение обоснованности прогнозов социально-экономического развития города-курорта Кисловодска; нормативно-правовое обеспечение стратегического планирования; обеспечение координации стратегического управления; систематизация документов стратегического планирования; обеспечение информационного сопровождения стратегического планирования; разработка, утверждение и мониторинг документов стратегического планирования |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Сбор и обработка статистической информации.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

сбор, обработка, накопление и хранение статистической информации, в том числе не наблюдаемой прямыми статистическими методами.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить полноту охвата социально-экономических показателей города-курорта Кисловодска.

2. Мониторинг социально-экономического развития города-курорта Кисловодска.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение анализа и оценки уровня социально-экономического развития города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить выявление кратко- и долгосрочных тенденций развития города-курорта Кисловодска, определение изменений в развитии социально-экономической системы и анализ причин, их вызвавших, а также факторов, вызывающих тот или иной характер протекания социально-экономических процессов.

3. Разработка (корректировка) документов стратегического планирования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается разработка (корректировка) документов стратегического планирования города-курорта Кисловодска, направленных на прогнозирование, определение целей, приоритетов, задач долгосрочного и среднесрочного социально-экономического развития города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития города-курорта Кисловодска от прогнозируемых не более 5%.

4. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение мониторинга, контроля реализации стратегии социально-экономического развития города, прогнозов (долгосрочных, среднесрочных) социально-экономического развития города-курорта Кисловодска, муниципальных программ реализуемых на территории города-курорта Кисловодска;

осуществление нормативно-правового обеспечения стратегического планирования, координации стратегического управления, систематизация документов стратегического планирования, информационного сопровождения стратегического планирования.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации документов стратегического планирования от запланированных значений.

Ответственным исполнителем данных мероприятий является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, связи с индикаторами достижения целей Подпрограммы и показателями решения задач Подпрограммы приведены в таблице 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по экономике и инвестициям (далее – управление по экономике) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление по муниципальному контролю, торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска; управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан; стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, к повышению деловой активности, прозрачности своей деятельности |
| Показатели решения задач Подпрограммы | численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан (включая индивидуальных предпринимателей); количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, получивших образовательную услугу; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска; объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта Кисловодска от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, получивших муниципальную финансовую поддержку за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества; объем освоенных внебюджетных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства; количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0; количество конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска, «Предприниматель года». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 2 100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 350,00 тыс. рублей; 2026 год – 350,00 тыс. рублей; 2027 год – 350,00 тыс. рублей 2028 год – 350,00 тыс. рублей; 2029 год – 350,00 тыс. рублей; 2030 год – 350,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | в количественном выражении: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска к 2030 году до 677,1 единицы; количество получателей муниципальной поддержки к 2030 году - 40 единиц; ежегодное количество получателей финансовой муниципальной поддержки - одна единица; прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2030 году – 10 единиц. в качественном выражении: улучшение предпринимательского климата; повышение уровня бизнес-образования субъектов малого и среднего предпринимательства |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Консультационная поддержка.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств и физическим лицам, в том числе самозанятым гражданам о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан получивших муниципальную поддержку, а также государственную поддержки и обеспечит прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2030 году – 10 единиц.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

2. Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создание условий для подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства или их дополнительного профессионального образования (а также самозанятых граждан) за счет средств местного бюджета.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить повышение квалификации представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года» и мероприятия посвященного празднованию на территории города-курорта Кисловодска Дня российского предпринимательства.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан к повышению деловой активности и популяризацию предпринимательской деятельности в городе-курорте Кисловодске.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

4. Оказание финансовой муниципальной поддержки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление субсидий на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить ежегодное предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам, в пределах бюджетных средств, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год в рамках реализации.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

5. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества предусмотренного перечнем муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске, получивших имущественную поддержку.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска

6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

популяризация предпринимательской деятельности на территории города-курорта Кисловодска, публикация информационных сообщений об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам о муниципальном имуществе, включенном в перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам;

организация и проведение межведомственных совещаний, семинаров, «круглых столов» и участие в них руководителей и специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, получивших муниципальную поддержку.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

7. Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление во временное пользование муниципальных земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Кисловодске, получивших имущественную поддержку.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по муниципальному контролю, торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска

Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, связи с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Подпрограммы приведены в таблице 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по экономике) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска; управление образования администрации города-курорта Кисловодска; управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска; управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для упрощения доступа СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере; обеспечение механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество СОНКО в общей численности некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города-курорта Кисловодска количество СОНКО, получивших финансовую муниципальную поддержку; количество СОНКО, получивших имущественную муниципальную поддержку |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 50,00 тыс. рублей 2026 год – 50,00 тыс. рублей 2027 год – 50,00 тыс. рублей 2028 год – 50,00 тыс. рублей; 2029 год – 50,00 тыс. рублей; 2030 год – 50,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | рост числа СОНКО, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска; освещение форм поддержки деятельности СОНКО на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска; ежегодное количество получателей финансовой муниципальной поддержки - одна единица. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Создание нормативной базы в сфере деятельности СОНКО на территории города-курорта Кисловодска и ее актуализация в соответствии с действующим законодательством.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается разработка, принятие, актуализация муниципальных правовых актов в сфере деятельности СОНКО на территории города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит создать и поддерживать в актуальном состоянии нормативную правовую базу, которая обеспечит возможность получения субъектами деятельности муниципальной поддержки.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

2. Формирование и ведение реестра СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается формирование и актуализация реестра СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит создать реестр СОНКО и поддерживать его в актуальном состоянии.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнителями в соответствующей сфере деятельности:

управление по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска;

управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска;

управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска

3. Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление финансовой муниципальной поддержки СОНКО за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить ежегодное предоставление муниципальной финансовой поддержки  СОНКО в пределах бюджетных средств, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год в рамках реализации Подпрограммы.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

4. Консультационная поддержка СОНКО.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление информации СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества СОНКО, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

5. Информационная поддержка СОНКО.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

популяризация деятельности СОНКО на территории города-курорта Кисловодска, публикация информационных сообщений об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СОНКО, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки СОНКО, о муниципальном имуществе, включенном в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций).

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить информированность СОНКО о мерах поддержки, увеличить количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

6. Имущественная поддержка СОНКО.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление имущественной поддержки СОНКО в виде передачи во владение/пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) муниципального имущества (движимого и недвижимого), предусмотренного перечнем муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для сдачи в аренду СОНКО.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества СОНКО в городе-курорте Кисловодске, получивших имущественную поддержку.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска.

Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, связи с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Подпрограммы приведены в таблице 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по экономике) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска; управление по проведению конкурентных процедур администрации города-курорта Кисловодска |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | улучшение инвестиционной привлекательности; предупреждение коррупционных правонарушений |
| Показатели решения задач Подпрограммы | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах; количество особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска; количество созданных новых рабочих мест; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; количество заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО, поданных при осуществлении муниципальных закупок, проведенных конкурентными способами; доля заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | реализация основных мероприятий не требует финансового обеспечения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | в количественном выражении: объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах до 27,7 тыс. рублей в 2030 году; создание к концу 2030 года более 350 новых рабочих мест; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2030 году – 3 единицы; количество заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО, поданных при осуществлении муниципальных закупок проведенных конкурентными способами ежегодно не менее 100 единиц; доля заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно до 74,2%; ежегодное посещение семинаров, провиденных. в качественном выражении: улучшение инвестиционного климата |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Мониторинг наиболее значимых для экономики города инвестиционных проектов (ведение реестра объектов).

В рамках данного мероприятия предполагается обеспечение проведения ежеквартального мониторинга (ведение реестра объектов) инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

выявление негативных тенденций, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов и принятие превентивных мер для их предотвращения;

планомерный поступательный процесс реализации проектов на территории города..

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

2. Выдача разрешений на строительство объектов инвестиционной деятельности.

В рамках данного мероприятия предполагается выдача разрешений на строительство объектов инвестиционной деятельности на территории города-курорта Кисловодска, увеличение объема инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах с 24,3 тыс. рублей в 2023 году до 27,7 тыс. рублей в 2030 году.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска

3. Стимулирование инновационной активности бизнеса.

В рамках данного мероприятия предполагается проведение и поддержка коммуникативных мероприятий для инновационного бизнеса, мониторинг показателей развития инновационной деятельности.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение объема инвестиций в основной капитал, количества созданных рабочих мест, повышение инновационной активности субъектов экономической деятельности, появление и развитие новых рынков, продуктов и технологий, увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

В рамках данного мероприятия предполагается:

информационное освещение механизмов государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в городе-курорте Кисловодске;

разработка нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска в сфере инвестиционной деятельности;

участие представителей органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска в совещаниях, семинарах, конференциях, их обучение на курсах повышения квалификации инвестиционной направленности;

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска, по принципу «одного окна»;

информирование о субъектах инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края..

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

5. Обеспечение размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО.

В рамках данного мероприятия предполагается предоставление преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и СОНКО в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить количество поданных заявок субъектами малого и среднего предпринимательства и СОНКО в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 74,2% в общем количестве заявок.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление по проведению конкурентных процедур администрации города-курорта Кисловодска

Сводная информация о перечне основных мероприятий Подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, связи с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Подпрограммы приведены в таблице 2.

ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

Сферой реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по экономике).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением по экономике в рамках функций, определенных Положением об управлении по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых управлению по экономике на выполнение полномочий, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления по экономике.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций управления по экономике.

Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» направлено на степень достижения значения целей и показателей решения задач Программы в целом.

Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы предполагает расходы на: аппарат, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, предоставление статистических данных, архивные услуги, уплату налога на имущество организаций и др.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 26 261,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 4 376,93 тыс. рублей;

2026 год – 4 376,93 тыс. рублей;

2027 год – 4 376,93 тыс. рублей;

2028 год – 4 376,93 тыс. рублей;

2029 год – 4 376,93 тыс. рублей;

2030 год – 4 376,93 тыс. рублей.

Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

| Управляющий делами администрации города-курорта Кисловодска | Г.Л. Рубцова |
| --- | --- |
| Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Е.И. Корнильева |
| И.о. начальника правового управления администрации города-курорта Кисловодска | И.А. Клюкова |

## Приложение

## к муниципальной программе города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»

### Таблица 1

### Сведения

### об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами | % | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| 1.2. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104,0 | 105,0 | 105,0 |
| 1.3 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.4. | Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование сбора и обработки статистической информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Полнота охвата показателей по отношению к общему числу показателей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Разработка и реализация документов стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прогнозы социально-экономического развития города-курорта Кисловодска | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Муниципальные программы города-курорта Кисловодска | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.3. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития города-курорта Кисловодска | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске | единиц | 8994 | 9443 | 9896 | 10351 | 10806 | 11259 | 11709 | 12165 |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | тыс. рублей | 53,55 | 60,19 | 61,40 | 62,63 | 63,88 | 65,15 | 66,46 | 67,78 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан (включая индивидуальных предпринимателей) | единиц | 16002 | 16483 | 17307 | 17999 | 18629 | 19131 | 19513 | 19981 |
| 2.1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, получивших образовательную услугу | единиц | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Задача 2 «Cтимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, к повышению деловой активности, прозрачности своей деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 |
| 2.1.4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске (включая предпринимателей) в расчете на 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска | единиц | 631,6 | 637,9 | 644,3 | 650,7 | 657,21 | 663,8 | 670,4 | 677,1 |
| 2.1.5. | Объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта Кисловодска от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | тыс. рублей | 332 860 | 349 503 | 366 978 | 385 327 | 404 593 | 424 823 | 163 487 | 446 064 |
| 2.1.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан получивших муниципальную финансовую поддержку за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска | единиц | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.1.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.8. | Объем освоенных внебюджетных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | 14074,2 | 14777,9 | 15221,2 | 16148,2 | 16632,6 | 17131,6 | 17131,6 | 18174,9 |
| 2.1.9. | Количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.10. | Количество конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска, «Предприниматель года» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цель 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для упрощения доступа СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество СОНКО в общей численности некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города-курорта Кисловодска | единиц | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
| Задача 2 «Обеспечение механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество СОНКО, получивших финансовую муниципальную поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2. | Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Цель 4 «Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 133,0 | 101,0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах | тысяч рублей | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,2 | 27,7 |
| 4.1.2. | Количество особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска | единиц | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.1.3. | Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 460 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 |
| 4.1.4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Задача 2 «Предупреждение коррупционных нарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО, поданных при осуществлении муниципальных закупок проведенных конкурентными способами | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.2. | Доля заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развития» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Степень достижения значения целей и показателей решения задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица 2

### ПЕРЕЧЕНЬ

### основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия6 | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствования сбора и обработки статистической информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Сбор и обработка статистической информации | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 1.1. - 1.4, 1.2.1., 1.2.2, 2.1.1. , 2.1.2. таблицы 1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Мониторинг социально-экономического развития города-курорта Кисловодска | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 1.1. – 1.4. таблицы 1 анализ статистических показателей характеризующих социально-экономическое развитие |
| Задача 2 «Разработка и реализация документов стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1. Разработка (корректировка) документов стратегического планирования | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 1.2.1., 1.2.2. таблицы 1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.2. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. таблицы 1 |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Консультационная поддержка | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 1.3., 1.4.,2.1., 2.2., 2.1.1. – 2.1.7., 2.1.9.-2.1.10. таблицы 1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан) | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 2.1., 2.2., 2.1.1. – 2.1.7., 2.1.9. таблицы 1 |
| Задача 2 «Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан к повышению деловой активности, прозрачности своей деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года» | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункт 2.1.10. таблицы 1 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2. Оказание финансовой муниципальной поддержки | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункт 2.1.6.. таблицы 1 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2.3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества | ### Обеспечение выполнения функций комитета имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска |  | ### Управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункт 2.1.7. таблицы 1 |
| 10. | Основное мероприятие 2.2.4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункт 2.1., 2.2., 2.1.1. – 2.1.10. таблицы 1 |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.5 Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска | ### Обеспечение выполнения функций управления по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 2.1., 2.1.1. таблицы 1 |
| Цель 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для упрощения доступа СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.1. Создание, актуализация нормативной базы в сфере деятельности СОНКО на территории города-курорта Кисловодска | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска и комитета имущественных и земельных отношений администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2. таблицы 1 |
| 13. | Основное мероприятие Формирование и ведение реестра СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2. таблицы 1 |
| Задача 2 «Обеспечение механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1. Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.2.1 таблицы 1 |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2. Консультационная поддержка СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.1.1., 3.2.1.,3.2.2. таблицы 1 |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.4. Информационная поддержка СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.1.1., 3.2.1.,3.2.2. таблицы 1 |
| 17. | Основное мероприятие 3.2.5. Имущественная поддержка СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 3.1.1.., 3.2.2. таблицы 1 |
| Цель 4 «Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.1. Мониторинг инвестиционных проектов (ведение реестра объектов), реализуемых на территории города-курорта Кисловодска |  | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3 таблицы 1 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1.2. Выдача разрешений на строительство объектов инвестиционной деятельности |  | ### Обеспечение выполнения функций управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска | Управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3 таблицы 1 |
| 20. | Основное мероприятие 4.1.3. Стимулирование инновационной активности бизнеса |  | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. таблицы 1 |
| 21. | Основное мероприятие 4.1.4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности |  | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3, 4.1.4. таблицы 1 |
| Задача 2 «Предупреждение коррупционных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 |  | Пункты 4.2.1., 4.2.2. таблицы 1 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | ### Обеспечение выполнения функций управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | 2025 | 2030 | Пункт 5 таблицы 1 |  |

6 Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

### «обеспечение выполнения функций структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска – ответственными исполнителями программ, казенными учреждениями города-курорта Кисловодска, подведомственными главным распорядителям средств бюджета города»,

### «оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Кисловодска, иными некоммерческими организациями»,

### «исполнение публичных нормативных обязательств»,

### «предоставление субсидий муниципальным учреждениям города-курорта Кисловодска на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,

### «осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Кисловодска»,

### «осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

### «проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

### «применение мер государственного регулирования»,

### «предоставление налоговых льгот».

### Таблица 3

### объемы и источники

финансового обеспечения Программы «Экономическое развитие»

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | ### Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | ### Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Программа «Экономическое развитие», всего |  | ### 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | ### 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 | 4776,93 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования», всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### в том числе следующие основные мероприятия: | реализация основных мероприятий не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего |  | ### 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | ### 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан) |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2. | Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года», всего |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3. | Оказание финансовой муниципальной поддержки |  | ### 300,0 | ### 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | ### 300,0 | ### 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего |  | ### 50,00 | ### 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | ### 50,00 | ### 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО |  | ### 50,00 | ### 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | ### 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. | Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | реализация основных мероприятий не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной Программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия |  | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности по реализации Программы |  | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
|  |  | ### бюджет города-курорта Кисловодска, в т. ч. | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### средства юридических лиц7 |  |  |  |  |  |  |

_______________________________

7 Здесь и далее в таблице – муниципальные унитарные предприятия города-курорта Кисловодска, хозяйственные товарищества и общества 
с муниципальным участием города-курорта Кисловодска, общественные, научные и иные организации

Таблица 31

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития» Программы | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1. | Задача 1 «Совершенствование сбора и обработки статистической информации» подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического управления» Программы | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2. | Задача 2 «Разработка и реализация документов стратегического планирования» подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического управления» Программы | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Цель 2 «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса» Программы | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.1. | Задача 1 «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Программы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Задача 2 «Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан к повышению деловой активности, прозрачности своей деятельности» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Программы | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3. | Цель 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.1. | Задача 1 «Создание условий для упрощения доступа СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере» подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. | Задача 2 «Обеспечение механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Цель 4 «Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности» Программы | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.1. | Задача 1 «Улучшение инвестиционной привлекательности» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» Программы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.2. | Задача 2 «Предупреждение коррупционных нарушений» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» Программы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 4

Предельные объемы средств бюджета города-курорта Кисловодска на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы «Экономическое развитие» не предусмотрены

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг)8, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения9 | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР | текущий год | очередной год | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, всего | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| Бюджет города-курорта Кисловодска | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

### _________________________________

8 В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

9 В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

### Таблица 5

### Сведения

### об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы «Экономическое развитие»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 ««Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации города-курорта Кисловодска | Положения нормативного правового акта регламентируют проведение конкурса «Предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Ежегодно апрель – май месяц |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |
| 2. | Постановление администрации города-курорта Кисловодска | Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям администрации города-курорта Кисловодска; | 2025 год |

Таблица 6

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и

показателей решения задач подпрограмм Программы «Экономическое развитие»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) 10 | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы достижения целей Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами | % |  | Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утверждена приказом Росстата от 24.07.2020 № 411 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организаций федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий» |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.2. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году | % |  | Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утверждена приказом Росстата от 24.07.2020 № 411 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организаций федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий» |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.3. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | единиц |  | Предприятия, отобранные Фондом содействия инновационному развитию Ставропольского края, как потенциальные участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и принявшие участие в проекте |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.4. | Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0; | единиц |  | Реестр компаний-экспортеров |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске | единиц |  | Определяется на основании Статистического регистра утвержденного приказом Федеральной службы государственной статистики от 25.11.2016 № 744 «Об утверждении положения о статистическом регистре федеральной службы государственной статистики», Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Инспекции федеральной налоговой службы: https://ofd.nalog.ru/ |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей |  | Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы» |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.7. | Количество СОНКО в общей численности некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города-курорта Кисловодска | единиц |  | Количество СОНКО в общем реестре некоммерческих организаций, предоставленном министерством юстиции России по Ставропольскому краю |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 1.8. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % |  | Приказ Росстата от 18.09.2014 № 569 (ред. от 28.06.2018) «Об утверждении официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне» - источник статистической информации «Инвестиции в основной капитал» |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели решения задач подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Полнота охвата показателей по отношению к общему числу показателей | % | В соответствии с Перечнем статистических информационных материалов, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 2.2. | Прогнозы социально-экономического развития города-курорта Кисловодска | единиц | Утвержденные Прогнозы социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на среднесрочный и долгосрочный периоды |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 2.3. | Муниципальные программы города-курорта Кисловодска | единиц | Утвержденные муниципальные программы города-курорта Кисловодска |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 2.4. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития города-курорта Кисловодска | % | Сравнительный анализ показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задач подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан (включая индивидуальных предпринимателей) | единиц | # Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 239 «Об утверждении методики расчета показателя «численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан получивших образовательную услугу | единиц | Реестр СМП, прошедших обучение |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников, в том числе самозанятых граждан (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Рассчитывается по следующей формуле: у = ф * x 100%, где у - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, в общей численности занятого населения в городе-курорте Кисловодске; ф - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних; х - общая численность занятого на крупных, средних и малых предприятий |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в городе-курорте Кисловодске (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска | единиц | Рассчитывается по следующей формуле: a = b/c * 10000, где a - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек; b - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; c - среднегодовая численность населения |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.5. | Объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта Кисловодска от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | тыс. рублей | Информация ИФНС России по г. Кисловодску |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан получивших муниципальную финансовую поддержку за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска | единиц | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска – получателей муниципальной поддержки |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,, получивших имущественную поддержку в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества | единиц | Результаты конкурсного отбора |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.8. | Объем освоенных внебюджетных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | Реестр инвестиционных проектов |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.9. | Количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц | Реестр компаний-экспортеров |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 3.10. | Количество конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска, «Предприниматель года» |  | Решение конкурсной комиссии |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество СОНКО в общей численности некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города-курорта Кисловодска | единиц | Количество СОНКО в общем реестре некоммерческих организаций, предоставленном министерством юстиции России по Ставропольскому краю |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |  |
| 4.2. | Количество СОНКО, получивших финансовую муниципальную поддержку | единиц | Результаты конкурсного отбора |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |  |
| 4.3. | Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку | единиц | Количество СОНКО, с которыми заключен договор аренды на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, в фактически действовавших ценах | рублей | Приказ Росстата от 19.05.2014 № 313 «Об утверждении методик расчета показателей «Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, в процентах к предыдущему году», «Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу населения» - источник статистической информации «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 5.2. | Количество особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города-курорта Кисловодска | единиц | Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 31.07.2013 № 341/од (ред. от 30.09.2016) «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 5.3. | Количество созданных новых рабочих мест | единиц | Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 31.07.2013 № 341/од (ред. от 30.09.2016) «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 5.4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | единиц | Предприятия, отобранные Фондом содействия инновационному развитию Ставропольского края, как потенциальные участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и принявшие участие в проекте |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 5.5. | Количество заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО поданных при осуществлении муниципальных закупок проведенных конкурентными способами | единиц | Сведения о количестве размещённых заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, официальный сайт www.zakupki.gov.ru |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| 5.6. | Доля заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | Рассчитывается по формуле, где: c – доля заявок субъектов СМП и СО НКО; a – общее количество поданных заявок (реестр учёта заявок), b – количество поданных заявок субъектов СМП и СО НКО (реестр учёта заявок) c=b/a*100 |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое п развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень достижения значения целей и показателей решения задач | % | Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы (таблица 12) |  |  |  | Показатель на дату (конец года) |  |

| Управляющий делами администрации города-курорта Кисловодска | Г.Л. Рубцова |
| --- | --- |
| Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Е.И. Корнильева |
| Начальник правового управления администрации города-курорта Кисловодска | О.С. Кавалеристова |